
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
PROIECTARE, APROVIZIONARE SI EXECUTIE LUCRARI
CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICĂ PENTRU AUTOCONSUM 
RAFINARIA VEGA

Nr. Beneficiar: ____ din __/__/____
Nr. Contractor: ____ din __/__/____

Incheiat intre:


ROMPETROL RAFINARE S.A., o societate pe acțiuni constituită si functionand în mod valabil conform legislației din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J1991000534130, Cod de Inregistrare Fiscala RO 1860712, având sediul în orasul Navodari, B-dul Navodari nr. 215-Pavillon Administrativ, judetul Constanta, Romania, reprezentată legal de dl. ..............................in calitate de Director General si de dl in calitate de Director Economic, denumita in continuare  “Beneficiar” sau “Compania”,

Si

......................................... o societate pe acțiuni constituită si functionand în mod valabil conform legislației din România, cu sediul in ............................................................................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............................................., Cod de Inregistrare Fiscala RO ..........................., reprezentata legal de dl. ........................... in calitate de Director General si dl. ............................. in calitate de  Director Economic,  denumita in continuare “Contractor” 

Denumiti in continuare in mod colectiv “Parti” si, individual, “Parte”, 

Avand in vedere ca:
(i) Rompetrol Rafinare S.A. este beneficiarul finantarii acordate de Ministerul Energiei prin Contractul de Finantare nr. 1685/24.07.2026 privind executia Proiectului ”Construire Centrala Electrica Fotovoltaică amplasata pe sol, instalatie stocare energie si posturi de transformare– Rompetrol Rafinare - rafinaria Vega";
(ii) În vederea atribuirii unui contract de proiectare, aprovizionare si executie lucrari constructii, testare si punere in functiune, aferente proiectului ”Construire Centrala Electrica Fotovoltaică amplasata pe sol, instalatie stocare energie si posturi de transformare – Rompetrol Rafinare - rafinaria Vega” Compania a organizat o procedură competitivă, în conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei nr. 1.561/2024 pentru aprobarea Indrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privati finantanti din Fondul pentru modernizare, care nu au obligatia respectarii prevederilor legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice/sectoriale;
(iii) Contractorului i-a fost atribuit contractul avand obiectul descris mai sus;
(iv) Contractorul detine expertiza necesara si cunostintele specifice in proiectarea si executia centralelor electrice fotovoltaice, precum si in implementarea unor proiecte similare celui prevazut in prezentul Contract, este pregatit si detine capacitatea de a efectua toate activitatile incluse in Caietul de Sarcini in conformitate cu Legea Aplicabila, incluzand cadrul legal general cu privire la finantarile nerambursabile, in termen si in conformitate cu specificatiile contractuale si legale in ceea ce priveste calitatea;
(v) Compania si Contractorul doresc sa incheie acest Contract pentru a defini termenii si conditiile pentru proiectarea, furnizarea de echipamente si utilaje,  executia, testarea si punerea in functiune a centralei electrice fotovoltaice;

Partile au convenit incheierea prezentului Contract de Prestari Servicii de Proiectare, Aprovizionare si Constructii, denumit in continuare “Contractul”, in conditiile de mai jos: 

I. DEFINITII
Asa cum sunt folositi in cuprinsul prezentului contract, termenii vor avea intelesul precizat in cele ce urmeaza:

Afiliat inseamna actionarul/asociatul majoritar al unei Parti si orice persoana juridica cu privire la care o Parte sau actionarul/asociatul majoritar al acesteia detine, direct sau indirect (i) proprietatea unei cote  din capitalul social al unei astfel de persoane juridice sau (ii) puterea de a  determina conducerea si politicile unei astfel de persoane juridice, fie prin detinerea de participatii cu drept de vot.
Autorizatii inseamna oricare si toate autorizatiile, avizele, aprobarile, certificatele, atestatele/atestarile, licentele si acordurile valabile, obtinute, sau dupa caz, prelungite/reinnoite sau transmise/emise, de la Autoritatile competente sau de la orice terti pentru sau in legatura cu Lucrarile, partile componente si/sau Materialele, Personalul Contractorului, Echipamentele Contractorului si orice alte utilaje, instalatii si echipamente utilizate pentru indeplinirea obiectului prezentului Contract, precum si orice inregistrari sau notificari necesar a fi efectuate sau transmise potrivit Legii Aplicabile si/sau standardelor in scopul executarii Contractului.
Autoritate inseamna orice autoritate, institutie, inspectorat, organ sau departament din cadrul administratiei publice sau entitate publica, de interes local sau national, inclusiv operatorul de transport si de sistem si operatorul de distributie.
Centrala Electrica Fotovoltaica sau CEF inseamna sistemul de producere a energiei electrice prin conversia fotovoltaica a energie solare cu o putere c.c. instalata de 4,99356 MWp DC și o putere nominală instalată de 4,80 MW AC conectat la reteaua interna pentru autoconsum.
Cerintele Companiei inseamna cerintele si specificatiile tehnice ale Companiei privind scopul, obiectivele proiectului si cele privind, executarea Lucrarilor si prestarea serviciilor, achizitia Materialelor, precum si orice alte cerinte si criterii tehnice privind proiectarea, furnizarea, execuția și punerea în funcțiune a Centralei Electrice Fotovoltaice și a Instalației de Stocare a Energiei precum si privind prestarea serviciilor, astfel cum sunt descrise in Documentele Companiei, incluzand dar fara a se limita la  Caietul de Sarcini, specificatii tehnice, contract si anexele acestuia.
Certificatul de racordare inseamna documentul emis de operatorul de distribuție a energiei electrice (ex: Rețele Electrice, Distribuție Oltenia, DEER) care atestă finalizarea lucrărilor și îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice și legale pentru punerea sub tensiunea CEF. 
Certificatul de conformitate (CDC) înseamnă documentul emis de Operatorul de Rețea Relevant (ORR).
Certificatul de Recepție Provizorie înseamnă documentul emis de Beneficiar către Contractor prin care se confirmă Recepția Provizorie a CEF, după promovarea Testului de Recepție Provizorie (PAT) și îndeplinirea celorlalte condiții de acceptare prevăzute în Contract și în Specificațiile Tehnice.
Data de Incepere inseamna data comunicata de Companie Contractorului, prin ordinul de incepere a Lucrarilor sau serviciilor emis de Companie, cu privire la inceperea Lucrarilor sau serviciilor.
Data Finalizarii inseamna data care se implineste la expirarea unei perioade de 12 (doisprezece) luni de la Data de Incepere a Lucrarilor.
Data Semnarii desemneaza data la care prezentul Contract intra in vigoare si produce efecte, respectiv data la care este semnat de catre reprezentantul legal ai ultimei parti semnatare, cu exceptia situatiei in care o alta data este mentionata expres.
Defecte inseamna executia de slaba calitate, lipsuri cantitative, orice neconformitati, orice caracteristici/proprietati, deficiente sau neajunsuri care contravin Legii Aplicabile, standardelor, Cerintelor Companiei si/sau oricaror altor cerinte privind siguranta sau calitatea Lucrarilor, serviciilor si/sau a Materialelor, lipsa specificatiilor si/sau calitatilor cerute de Companie sau de orice Autoritate sau convenite de Parti, din cauza carora Lucrarile si/sau Materialele si/sau serviciile si/sau insasi Centrala Electrica Fotovoltaica nu sunt corespunzatoare destinatiei si parametrilor/cerintelor tehnice prevazute de prezentul Contract, functionarea necorespunzatoare a acestora, lipsa oricarora dintre Autorizatii, orice deficiente ale Documentelor Contractorului sau orice deficiente in ceea ce priveste instruirea care trebuie asigurata Personalului Companiei, precum si orice abatere de la cerintele stabilite in prezentul Contract. Defectele includ atât viciile/defectele aparente, cât si viciile/defectele ascunse ale CEF, ale Lucrarilor, ale serviciilor si/sau ale Materialelor.
Defect Critic înseamnă orice Defect care, prin natura sau consecințele sale, produce sau poate produce în mod rezonabil un risc semnificativ pentru siguranța persoanelor, mediului sau instalațiilor, împiedică exploatarea sigură ori conformă a CEF/BESS, determină oprirea CEF sau a unui bloc funcțional principal, afectează funcțiile esențiale de protecție, interblocare, control sau zero-export, afectează funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor existente ale Rafinăriei Vega ori conduce la o indisponibilitate semnificativă a capacității de producție sau stocare. Îndeplinirea oricăruia dintre aceste criterii este suficientă pentru clasificarea Defectului ca Defect Critic.
Disponibilitatea Energetică Garantată înseamnă valoarea minimă de 98,5% a Disponibilității Energetice, garantată de Contractor pentru Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) și verificată pentru fiecare perioadă anuală de 12 luni aplicabilă, calculată de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Punerea în Funcțiune, în conformitate cu metodologia, condițiile și excluderile prevăzute în documentul „Operare și Mentenanță – Calculul disponibilității energetice”, parte integrantă din Specificațiile Tehnice. Disponibilitatea BESS se determină și se verifică separat. 
Documentele Contractorului înseamnă toate documentele elaborate, emise sau furnizate de Contractor ori de Subcontractorii săi în legătură cu executarea Contractului, a Lucrărilor și a serviciilor, inclusiv studiile, memoriile tehnice, calculele, caietele de sarcini, desenele, planșele, schemele, documentațiile pentru avizare și autorizare, documentația DTAC, Proiectul Tehnic (PTh), Detaliile de Execuție (DDE), documentația „as-built”, procedurile, rapoartele, documentele de testare și punere în funcțiune, documentația privind Materialele și Părțile Componente, documentația de operare și mentenanță, documentația de garanție, precum și orice alte documente care trebuie furnizate Beneficiarului conform Contractului și Caietului de Sarcini.
Documentele de Proiectare înseamnă toate studiile, calculele, memoriile tehnice, desenele, planșele, schemele, specificațiile tehnice, modelele, documentațiile pentru avizare și autorizare, documentațiile de execuție, documentațiile „as-built”, manualele și orice alte documente tehnice elaborate de Contractor sau de Subcontractorii săi în legătură cu proiectarea, executarea, testarea, punerea în funcțiune și recepția Lucrărilor, conform Contractului și Caietului de Sarcini.

Documentele Companiei inseamna Caietul de Sarcini si anexele acestuia, alte documente, calcule, programe, manuale, planificari, rapoarte, instructiuni scrise elaborate de Companie sau in numele acestuia si orice reglementari/regulamente interne ale Companiei comunicate Contractorului, care acopera, dar nu se limiteaza la scop, domeniu de aplicare, design si/sau orice cerinte tehnice / instructiuni / caracteristici / criterii pentru Lucrari si servicii, in conformitate cu Contractul.
Documentatie Tehnica inseamna documentatia tehnica privind construirea CEF (piese scrise si desenate, inclusiv rapoarte tehnice specializate, caiete de sarcini, planurile si proiectele aferente, listele de cantitati de Lucrari si Materiale din documentatia D.T.A.C., proiect tehnic si detalii de executie P.Th. si. D.D.E. etc), aprobate de Beneficiar si vizate spre neschimbare de Autoritati, pe baza carora se emit(e) Autorizatia(iile) de construire a CEF, Autorizatia(iile) de Operare, licente, precum si orice modificari ulterioare intervenite la aceasta pe Durata de Executie a Lucrarilor sau a Serviciilor.
Durata de Executie inseamna timpul pentru executia si finalizarea Lucrarilor sau a unei Etape de Lucrari (dupa caz), calculat de la Data de Incepere pâna la Data Finalizarii.
Echipamentele Contractorului inseamna uneltele, echipamentele, aparatura, utilajele si orice instrumente utilizate de Contractor pentru executarea Lucrarilor si/sau  prestarea   serviciilor   care  nu  sunt integrate/incorporate in Lucrari.
Etapa de Lucrari inseamna oricare dintre etapele de Lucrari incluse in Graficul proiectului.
Garantia de Buna Executie inseamna scrisoarea de garantie bancara furnizata de Contractor pentru a garanta realizarea corespunzatoare si la timp a obligatiilor asumate de Contractor prin Contract cu privire la executarea Lucrarilor (inclusiv, furnizarea Materialelor) si (ii) prestarea serviciilor, in conformitate cu art. 6; pentru evitarea oricarei neintelegeri, costurile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a garantiei, obtinerii unei alte garantii ca urmare a executarii celei anterioare de catre Beneficiar sunt suportate de Contractor.
Garantia pentru Avans inseamna scrisoarea de garantie bancara de restituire a avansului, constituita de Contractor in favoarea Beneficiarului, in conditiile prezentului Contract, pentru garantarea restituirii si/sau recuperarii Avansului acordat Contractorului. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, costurile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a garantiei, sunt suportate de Contractor.

Graficul Proiectului inseamna documentul elaborat de Contractor si acceptat de Beneficiar in conformitate cu clauza 9.3 Durata de Executie a Lucrarilor, atasat in Anexa 3 la Contract, in cuprinsul caruia sunt detaliate lucrarile si serviciile ce fac obiectul contractului si durata aferenta.
Grafic de Plati inseamna documentul agreat de Parti, care detaliaza:
(i). defalcarea Pretului Contractului in sume sau procente aferente unor parti de Lucrare sau unor Etapele de Lucrari, astfel cum se detaliaza in Anexa 4, si
(ii). conditiile in care fiecare parte de Lucrari sau Etapa de Lucrari va deveni platibila potrivit art. 5.2.4.
Instalația de Stocare a Energiei (BESS) înseamnă sistemul de stocare a energiei electrice furnizat și instalat de Contractor, inclusiv bateriile, sistemul de conversie a puterii (PCS), sistemul de management al bateriilor (BMS), sistemul de management al energiei (EMS), echipamentele auxiliare, sistemele de protecție, comunicații și toate componentele necesare funcționării în condițiile Contractului.
Lege Aplicabila inseamna legea româna, orice regulament european direct aplicabil in dreptul intern si orice modificari intervenite in legea româna sau regulamentul respectiv dupa Data Intrarii in Vigoare, inclusiv, dar fara a se limita la regulament, orice, instructiune, norma metodologica, document tehnic si/sau act administrativ emise de orice Autoritate din România, incidente obiectului si termenilor Contractului.
Lucrari inseamna toate lucrarile civile, mecanice, electrice, de instrumentatie, telecomunicatii, de constructie si de montaj si rezultatele lucrarilor, efectuate in toate fazele de proiect, inclusiv activitatile de proiectare, achizitie de Materiale, fabricare, transport, depozitare, conservare, lucrarile de executie in vederea construirii, testarii Materialelor si Lucrarilor, Punerii in Functiune, Receptia la Terminarea Lucrarilor si Receptie Finala a CEF, a Instalației de Stocare a Energiei (BESS), a instalațiilor electrice aferente, sistemelor de comandă și control, comunicațiilor și tuturor lucrărilor auxiliare necesare conform Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Beneficiarului si Graficului Proiectului.
Locatie desemneaza imobilul unde sau pe care urmeaza a fi prestate serviciile, respectiv executate lucrarile, inclusiv spatiile in care sunt depozitate materialele si echipamentele necesare pentru executarea Contractului, situate in orasul Ploiesti, strada Valeni nr. 146, judetul Prahova, incinta rafinariei Vega. 
Materiale inseamna bunurile de orice fel, inclusiv orice echipamente, aparatura, utilaje, sisteme, instalatii, orice instrumente si orice piese care sunt integrate in Lucrari, precum si partile componente.
Oferta Contractorului sau „Oferta” inseamna ansamblul documentelor prezentate de catre un Ofertant in cadrul prezentei proceduri de achizitie, prin care acesta isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-o relatie contractuala cu Beneficiarul si care contine informatii tehnice si financiare pentru indeplinirea obiectului contractului de lucrari si servicii, precum si alte documente stabilite prin anuntul procedurii de catre Beneficiar.
Perioada de Garantie a Lucrărilor desemnează perioada de garanție acordată de Contractor pentru Lucrări  și/sau servicii conform Contractului și Caietului de Sarcini, astfel cum este detaliata la art. 10.2 (garantie pentru CEF), perioada  garantata de Contractor că Lucrările executate corespund prevederilor Contractului, cerințelor tehnice, standardelor aplicabile și dispozițiilor legale în vigoare, pe durata careia se obligă să remedieze, pe cheltuiala sa, orice defecte, neconformități, vicii ascunse sau deficiențe constatate în această perioadă, potrivit prevederilor Contractului. Pentru evitarea oricaror neclaritati, perioadele de garantie de produs curg independent de Perioada de Garantie a CEF. 
Pretul Contractului inseamna pretul agreat de Parti, reglementat de Contract conform art. 5.1.
Proces Verbal de Receptie Calitativa desemneaza inscrisul care atesta predarea de catre Contractor si avizarea favorabila de catre Beneficiar a Documentelor de proiectare.
Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari desemneaza inscrisul redactat de catre Parti, prin reprezentantii acestora, in care este consemnata incheierea executiei lucrarilor pe faze de executie, conform graficelor de control pe faze de lucrari daca acestea vor fi stabilite de catre parti.
Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor  desemneaza inscrisul intocmit intre Contractor si Beneficiar, prin reprezentantii acestora, care atesta terminarea tuturor lucrarilor la obiectivul de investitie sau a lucrarilor de constructii-montaj, dupa caz, care s-au executat in baza documentatiei de proiectare realizate ca urmare a prezentului Contract
 Proces Verbal de Receptie Finala (sau  CERTIFICATUL DE RECEPȚIE FINALĂ) desemneaza procesul-verbal care se semnează la finalizarea cu succes a Recepției Finale, conform art. 11.4.

  Recepție Finală înseamnă recepția Lucrărilor efectuată în conformitate cu art. 11.4.
Proces Verbal de Punere in Functiune inseamna verificarea, testarea, reglarea, calibrarea etc. a fiecarui sistem/instalatie și Parte Componenta a CEF care este necesara pentru a se asigura ca toate actiunile functionale și operationale sunt in conformitate cu regulile, reglementarile, codurile si standardele aplicabile si ca aceste actiuni sunt conforme scopului proiectat și serviciului preconizat si completarea ulterioara a tuturor documentelor aplicabile, iar CEF este in stadiul de pornire și debitare in instalatia de utilizare a Beneficiarului, conform prevederilor Caietului de Sarcini.
 Testul de Recepție Provizorie (PAT) înseamnă testul contractual efectuat asupra CEF, în scopul verificării performanței CEF și demonstrării îndeplinirii PR Garantat, în conformitate cu metodologia și criteriile de acceptare prevăzute în Specificațiile Tehnice. Finalizarea cu succes a Testului de Recepție Provizorie constituie una dintre condițiile pentru emiterea Certificatului de Recepție Provizorie.

Rata de Performanță Garantată (PR Garantat) înseamnă valoarea Raportului de Performanță garantat (PR) al CEF, asumată de Contractor prin Oferta sa și acceptată de Beneficiar, aplicabilă etapelor de verificare prevăzute în Contract. Valorile PR Garantat aferente Testului de Recepție Provizorie (PAT), Revizuirilor Anuale ale Performanței și Testului de Recepție Finală sunt cele stabilite în Documentele Contractului și se verifică în conformitate cu metodologia, condițiile de referință și criteriile de acceptare prevăzute în Specificațiile Tehnice.

Parametrii de Performanță Garanțați reprezintă totalitatea valorilor garantate asumate de Contractor pentru Centrala Electrică Fotovoltaică și, după caz, pentru Instalația de Stocare a Energiei (BESS), astfel cum sunt prevăzute în prezentul document, inclusiv, fără limitare, Rata de Performanță Garantată (PR), Disponibilitatea Energetica Garantată și orice alte valori garantate prevăzute în Documentele Contractului. 

Revizuirea Anuală a Performanței a CEF are următoarele scopuri:
0. demonstrarea atingerii Garanției PR Anuale astfel cum este reglementata de documentatia tehnica anexa a Contractului;
0. demonstrarea funcționării fiabile, stabile și sigure a CEF.
Revizuirea Anuală a Performanței va fi efectuată pentru primul și al doilea an de operare al CEF, calculați de la emiterea Certificatului de Recepție Provizorie.

Situatie de lucrari desemneaza documentele justificative aferente etapelor executate, incluzand dar fara a se limita la documente de calitate, procese verbale, avize de însoțire a mărfii, documente de recepție și alte documente prevăzute în Contract sau în Caietul de Sarcini), care atestă finalizarea corespunzătoare a etapei respective, astfel cum se detaliaza la art. 5.2.2.
Subcontractorii desemneaza specialistii si alte persoane fizice sau juridice, angajate de catre Contractor pentru a elabora sau verifica documente, furniza materiale si echipamente, a executa parti de lucrari, nominalizati in prealabil de catre Contractor si comunicati Beneficiarului. 
Zi inseamna o zi calendaristica, daca nu se specifica altfel.

II. INTERPRETAREA
Termenii care se refera la persoane sau parti vor include comerciantii si orice alte organizatii cu personalitate juridica. 
Cuvintele la singular includ si pluralul si invers, atunci cand contextul cere acest lucru. Cuvintele de un anumit gen includ de asemenea si cuvintele corespondente de alt gen. 
Termenii „incluzând” sau „inclusiv” vor fi interpretați ca „incluzând, fără limitare”.
Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere dintre Părți și înlocuiește orice negocieri, corespondență sau înțelegeri anterioare, scrise sau verbale.

[bookmark: _Ref251595088]III. OBIECTUL CONTRACTULUI
[bookmark: _Ref191875563]Contractorul se obliga ca, pe riscul si raspunderea sa deplina, sa realizeze in regim «la cheie» toate Lucrarile aferente obiectivului de investitii «Construire centrala electrica fotovoltaica amplasata pe sol, instalatie de stocare energie si posturi de transformare in Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti», cod SMIS 351959, in conformitate cu cerintele din documentatia de achizitie (Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv raspunsurile la solicitarile de clarificari) si cu Oferta Contractorului declarata castigatoare, precum si cu Legea Aplicabila, iar Compania se obliga ca, in schimbul executarii Lucrarilor si prestarii serviciilor, sa ii achite Contractorului Pretul Contractului.
Fără a limita caracterul general al obligațiilor sale, Contractorul se obligă să realizeze toate lucrările pregătitoare și preliminare necesare pentru realizarea completă și funcțională a obiectului Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la, lucrări de demolare/dezasamblare, curățare, eliminare a deșeurilor, precum și proiectarea și execuția sistemelor necesare (inclusiv drenajul apelor pluviale), în conformitate cu Cerințele Beneficiarului și Caietul de Sarcini.
Contractorul confirmă că Lucrările prevăzute în Contract sunt complete și suficiente pentru realizarea obiectului Contractului. Nicio activitate, lucrare sau serviciu necesar pentru realizarea completă și funcțională a CEF nu va fi considerat suplimentar sau nu va genera costuri adiționale, chiar dacă nu este prevăzut în mod expres în Anexe, cu excepția cazurilor în care Beneficiarul solicită în mod expres modificări ale obiectului Contractului, agreate de Parti prin act adițional. Contractorul declară că a verificat integral documentația de atribuire, a analizat amplasamentul, a identificat toate lucrările necesare și își asumă răspunderea pentru caracterul complet al soluției propuse.
Lucrările, Materialele și serviciile sunt descrise în Caietul de Sarcini și anexele acestuia, fără a limita obligația Contractorului de a realiza toate lucrările necesare pentru îndeplinirea completa a obiectului Contractului. In vederea asigurarii completitudinii lucrarilor enumerate generic in articolul 3.1 si detaliate in Contract, Beneficiarul poate solicita si elaborarea altor documente de proiectare suplimentare, precum si a altor lucrari in legatura cu CEF, neinscrise in lista de activitati si servicii, in legatura cu care Partile vor decide prin acte aditionale tipurile de servicii si/sau Lucrari, volumul, durata si pretul.

În executarea obligaţiilor asumate, Contractorul va organiza şi coordona întreaga activitate de proiectare necesară realizării obiectului Contractului, la toate specialităţile implicate, constituind o echipa completă, alcătuită din specialişti cu experienţă în domeniul proiectării la nivel de detalii de executie. Contractorul va asigura indeplinirea obligatiilor contractuale prin proprii sai specialisti sau prin reprezentantii sai autorizati, respectiv prin Subcontractori sub conditia informarii scrise prealabile a Beneficiarului conform prevederilor articolului 14. Contractele incheiate de Contractor cu Subcontractorii vor cuprinde clauze şi termene care vor fi concordante cu cele ale prezentului contract. Contractorul va asigura coordonarea tehnică a Subcontractorilor şi va integra in proiect documentaţiile de proiectare elaborate de aceştia, in situatia in care subcontractorii vor executa activitati de proiectare. 
Contractorul se obliga sa realizeze lucrari si sa presteze servicii exclusiv pentru Beneficiar fara sa afecteze oricare dintre conditiile de functionare ca antrepozit fiscal ale rafinariei Vega. Contractorul raspunde pentru orice oprire, perturbare, indisponibilitate sau afectare a instalatiilor existente in rafinaria Vega, cauzata de executarea Lucrarilor.
Nu pot interveni modificări ale specificațiilor tehnice sau ale caracteristicilor Centralei Electrice Fotovoltaice decât în conformitate cu prevederile Contractului si eventuale modificari ale legislatiei incidente, norme tehnice, Standarde, etc. privind modificările.
Contractorul va asigura executarea Contractului prin specialisti pe diverse arii de expertiza, care vor detine autorizarile/certificarile reglementate de prevederile legale incidente. Orice înlocuire a membrilor echipei se va face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a Beneficiarului. Contractorul va nominaliza in termen de 48 ore de la data semnarii “seful de proiect”, sefii de proiecte de specialitate, precum si toti membrii echipei/echipelor desemnate sa efectueze lucrarile ce fac obiectul Contractului, nominalizare ce va fi comunicata Beneficiarului.
Accesoriu obiectului principal al Contractului sunt si urmatoarele drepturi si obligatii:
Contractorul va transfera Beneficiarului, cel tarziu la data efectuarii platii corespunzătoare, drepturile de proprietate intelectuala aferente documentațiilor de proiectare și lucrărilor executate în baza acestora. Drepturile de proprietate intelectuală sunt transferate Beneficiarului cu titlu exclusiv, nelimitat în timp și teritoriu, Contractorul garantand totodata Beneficiarului ca este titularul legitim al drepturilor al acestora si detine toate drepturile si autorizatiile necesare pentru transferului catre Beneficiar. Contractorul va pastra un exemplar din documentatie in arhiva sa.
Contractorul va acorda consultanta Beneficiarului, precum si, la cererea acestuia, subcontractorilor Beneficiarului participanti la realizarea CEF pentru realizarea acesteia conform standardelor in vigoare.
Contractorul va asigura toate echipamentele, personalul și resursele necesare pentru executarea completă a Lucrărilor si prestarii serviciilor.
Obligatiile derivand din executia Contractului sunt obligatii de rezultat pentru Contractor si ele nu se modifica in functie de statutul, evolutia, resursele si disponibilitatea acestuia.
 CEF va fi construita in deplina conformitate cu Cerintele Beneficiarului, prevederile Contractului si Legii Aplicabile, astfel incat aceasta sa opereze, atat dupa Punerea in Functiune  cat si pe intreaga Perioada de Garantie a CEF, la parametrii de performanta si la Rata de Performanta Garantata prevazuta in Oferta Contractorului.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la Data Semnării de către ambele Părți și va fi valabil până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor asumate de Contractor, incluzând, fără limitare, până la data expirării Perioadei de Garanție a CEF ofertata.
Durata Contractului poate fi prelungita numai în cazurile expres prevăzute în Contract și cu acordul scris prealabil al Beneficiarului, prin act adițional.
Contractorul recunoaste ca respectarea Datei Finalizarii, precum si a tuturor termenelor din Graficul Proiectului reprezinta o obligatie esentiala a Contractorului, termenele fiind stipulate in favoarea Beneficiarului.

V. PRETUL SI PLATA LUCRARILOR
[bookmark: _Ref191876372]5.1. Pretul Contractului 
Pretul Contractului stabilit de Parti pentru executarea serviciilor si Lucrarilor ce fac obiectul Contractului este o suma fixa de […………………………] Lei fara TVA conform Ofertei Contractorului, incluzând toate costurile necesare executării complete și corespunzătoare a Contractului.
Prețul Contractului este ferm pe toată durata de îndeplinire a Contractului, și nu poate fi ajustat, modificat sau actualizat, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau de Contract și aprobate în prealabil, în scris, de Beneficiar. 
Contractorul nu va fi îndreptățit și renunță în mod expres, necondiționat și irevocabil la orice drept de a solicita majorarea Prețului Contractului pe motiv că Lucrările și/sau serviciile au necesitat mai multă muncă, resurse sau costuri decât cele anticipate inițial.
Compania nu va face nicio plata in cazul in care Contractorul nu a furnizat sau nu prezinta o Garantie de Buna Executie valida, in conformitate cu prevederile art. 6 [Garantia de Buna Executie].

0. Conditii de plata
Beneficiarul va efectua plata Prețului Contractului către Contractor conform Graficului de Plăți prevăzut în Anexa 4 la Contract, respectiv în tranșe corespunzătoare etapelor de lucrări și jaloanelor de plată prevăzute în Graficul de Plăți.
După Data de Începere, Contractorul va transmite Beneficiarului situațiile de lucrări aferente etapelor executate, împreună cu documentele justificative relevante (inclusiv documente de calitate, procese verbale, avize de însoțire a mărfii, documente de recepție și alte documente prevăzute în Contract sau în Caietul de Sarcini), care atestă finalizarea corespunzătoare a etapei respective. 
Fiecare situație de lucrări va include, fără limitare:
(i) descrierea Lucrărilor executate și a Materialelor integrate în Lucrări;
(ii) valoarea aferentă etapei respective conform Graficului de Plăți;
(iii) sumele achitate cu titlu de avans;
(iv) orice deduceri datorate Beneficiarului conform Contractului, inclusiv penalități sau alte sume datorate.
Fiecare situație de lucrări va fi semnată de reprezentantul autorizat al Contractorului.

Beneficiarul va verifica  lucrările executate și documentele justificative aferente pentru a confirma conformitatea Lucrărilor executate și corectitudinea sumelor solicitate la plată. În cazul în care Contractorul nu a executat, total sau parțial, o etapă de lucrări sau nu și-a îndeplinit o obligație contractuală, Beneficiarul are dreptul să rețină valoarea aferentă Lucrărilor sau obligațiilor neexecutate până la remedierea completă a situației.
[bookmark: _Ref191876643][bookmark: _Ref251595779]Plata prețului se va efectua în mai multe tranșe, pe bază de factură, după cum urmează:
Plata Avansului (în cuantum de [●●●] Lei reprezentând [20] % din prețul total al Contractului, fără TVA) se va achita în termen de maxim 30 zile lucratoare de la semnarea Contractului în baza următoarelor documente puse la dispoziție de către Contractor:
(i) factura fiscală de avans transmisă prin sistemul național RO e-Factura;
(ii) Scrisoare de garanție bancară de restituire avans, emisă de o instituție bancara acceptată în prealabil de Beneficiar, în cuantum egal cu valoarea avansului acordat, irevocabilă, necondiționată și executabilă la prima cerere a Beneficiarului, într-o formă acceptată de Beneficiar, valabilă pe întreaga Durată de Execuție,;
(iii) Scrisoarea de Garanție de Bună Execuție emisă conform art. 6 de mai jos, cu exceptia situatiei in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive conform art.6.3.
Avansul achitat conform paragrafului anterior va fi recuperat prin retinerea unui procent de 20% din platile ulterioare datorate de Beneficiar Contractorului pentru Lucrarile executate, pana la concurenta sumei achitata cu titlu de avans. Pentru evitarea oricarei neclaritati, procentele detaliate in Graficul de Plati contin si procentele care vor fi deduse ca urmare a achitarii avansului.
Facturile fiscale emise de Contractor vor cuprinde stornarea Avansului.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Plata Avansului nu se va efectua până la data  prezentării Scrisorii de garanție bancară de restituire avans și a Scrisorii de Garanție de Bună Execuție de către Contractor, ambele constituite în favoarea Beneficiarului. 
În cazul prelungirii Duratei de Execuție aprobate în conformitate cu prevederile Contractului, sau dacă avansul nu a fost recuperat integral cu contravaloarea Lucrarilor executate, Contractorul are obligația de a prelungi valabilitatea Scrisorii de garanție bancară de restituire avans până la recuperarea integrală a avansului.
Beneficiarul are dreptul de a executa Scrisoarea de garanție bancară de restituire avans în cazul în care Contractorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau în cazul în care avansul acordat nu poate fi recuperat integral conform prevederilor Contractului. Intenția Beneficiarului de a executa Scrisoarea de garanție bancara de restituire avans va fi notificata in prealabil Contractorului.

Plata diferenței de preț până la atingerea valorii de 80% din prețul Contractului se va achita în termen de maxim 30 zile de la data primirii de către Beneficiar a facturii fiscale aferente transei. Factura aferentă fiecărei tranșe se va emite de Contractor după aprobarea de către Beneficiar a Situatiilor de lucrari aferente etapelor astfel cum sunt detaliate in Graficul Proiectului, care se vor anexa la factură. Cuantumul și distribuția tranșelor de plată sunt detaliate în Graficul de Plăți anexat Contractului. In cadrul transelor intermediare, contravaloarea serviciilor de proiectare aferente Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie constituie un jalon de plata distinct, evidentiat ca atare in Graficul de Plati, care se factureaza si se achita dupa receptia Proiectului Tehnic, respectiv dupa avizarea acestuia de catre Beneficiar si verificarea de catre verificatori de proiecte atestati, conform Contractului si Caietului de Sarcini.

În cazul în care Beneficiarul aprobă situația de lucrări, acesta va emite acordul scris  catre Contractor, în termen de 10 zile de la primirea documentelor justificative complete. În cazul în care documentația transmisă este incompletă sau neconformă, Beneficiarul poate solicita clarificări sau documente suplimentare, iar termenul de verificare se suspendă până la transmiterea completă a acestora de către Contractor.
Beneficiarul nu va certifica la plata sume pentru care Contractorul nu a furnizat integral si corect documentele justificative necesare, stabilite. 
Emiterea acordurilor scrise, aprobarea situațiilor de lucrări, efectuarea oricăror plăți sau acceptarea parțială a Lucrărilor de către Beneficiar nu vor reprezenta acceptarea finală a Lucrărilor și nu vor limita dreptul Beneficiarului de a invoca ulterior defecte, neconformități sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale.
5.2.4.3. Plata serviciilor de mentenanta se va efectua conform intelegerii Partilor statuata prin Act Aditional semnat pana la data semnarii Procesului Verbal de Punere in Functiune.
5.2.4.4. Plata tranșei finale în cuantum de 5% din prețul Contractului conform Graficului de Plati se va achita în termen de maxim 30 zile de la data primirii de către Beneficiar a facturii fiscale aferente tranșei finale. Factura aferentă tranșei finale se va emite de Contractor după primirea acordului scris al Beneficiarului. În toate cazurile, factura finală se va achita de către Beneficiar numai după:
(i) Emiterea de catre Beneficiar a acordului scris; 
(ii) Prezentarea de catre Contractor a Certificatului de finalizare aprobat de Beneficiar, document care atesta ca s-a predat de catre Contractor documentația As-Built, Cartea Construcției, manualele, documentele de exploatare și mentenanță astfel cum sunt prevazute in Contract si Caietul de Sarcini, și a închis toate observațiile/punctele restante.

Beneficiarul nu va efectua plata tranșelor de preț de mai sus decât după executarea corespunzătoare a obligațiilor Contractorului prevăzute pentru efectuarea plății conform celor de mai sus și Caietului de Sarcini.
Orice zi de intarziere peste termenele de plata prevazute la articolul 5.2.4.4., da dreptul Contractorului sa solicite Beneficiarului penalitati de intarziere de 0,06% pe zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei aplicate la valoarea ramasa de plata, dar fara a depasi 3% din suma asupra căreia sunt calculate. Penalitățile de întârziere nu se aplică sumelor contestate în mod justificat de Beneficiar până la soluționarea disputei.
În cazul în care, ca urmare a neîndeplinirii de către Contractor a obligațiilor sale fiscale sau legale, autoritățile competente impun Beneficiarului penalități, amenzi, taxe suplimentare sau alte sume, Beneficiarul are dreptul să recupereze integral aceste sume de la Contractor, inclusiv prin deducerea acestora din orice sume datorate Contractorului.
Plata nu va fi interpretata ca reprezentand o acceptare din partea Beneficiarului a conformitatii serviciilor si lucrarilor efectuate de Contractor.
0.  Facturarea si plata
Factura va fi emisă în RON în care este exprimat preţul, astfel cum rezultă din Contract.  Prin excepţie, în cazul în care preţul este exprimat în monedă străină iar raportul juridic izvorând din Contract se derulează între persoane juridice rezidente în România, factura Contractorului va fi emisă în RON, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data emiterii facturii. Factura va respecta toate prevederile legale privind emiterea si transmiterea acesteia, respectiv E-factura incepand cu data la care acestea devin obligatorii. Factura Contractorului va fi emisa în RON, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data emiterii facturii. 
Factura va mentiona, în mod obligatoriu:
(i) date privind Contractorul: denumirea oficiala completa sub care acesta este înscris în registrul national al persoanelor juridice, nr. Inregistrare la registrul Comertului, identificator TVA, Identificarea locala a acestuia pentru scopuri fiscale  sau o referinta care-i permite acestuia sa demonstreze ca este înregistrat la administratia fiscala, capital social, 
(ii) date privind Beneficiar- denumirea oficiala completa sub care acesta este înscris în registrul national al persoanelor juridice, numar de inregistrare la registrul Comertului, identificatorul TVA al acestuia, codul tarii cumparatorului, subdiviziunea tarii acestuia, localitatea, adresa, codul postal;
(iii) adresa de livrare;
(iv) Instructiuni de plata: in functie de modalitatea de plata se va indica codul tipului de instrument de plata, cont IBAN, denumirea bancii. Mentiuni referitoare la numarul de zile de scadenta, denumirea si numarul si data Comenzii, numar aviz de expeditie, numele derulantului de contract al Contractantului general si orice alte date cerute de prevederile legale in materie sau solicitate de Beneficiar in acord cu acestea pentru a fi mentionate in facturi in scopul identificarii si platii facturilor. O copie a facturii electronice (formatul PDF listat) impreuna cu anexele sale vor fi transmise in format fizic in atentia  reprezentantului Beneficiarului concomitent cu emiterea facturii in format electronic. 
In situatia in care pe parcursul derularii Contractului Contractorul isi schimba contul bancar acesta va notifica in scris Beneficiar si va comunica datele noului cont. In cazul in care Contractorul nu notifica Beneficiar noul numar de cont, precum si in cazul in care Contractorul nu inscrie pe facturi datele mentionate conform prezentei clauze, facturile vor fi refuzate la plata urmand a fi transmise obiectiuni Contractorului, iar Beneficiarul nu va fi responsabil pentru penalitati de intarziere sau alte daune, termenul de plata urmand a curge de la emiterea de catre Contractor a facturii corect intocmite. 
0. Obligatiile Contractorului cu privire la contabilitate si audit
0.3.1. Contractorul va pastra in conditii de siguranta si va determina subcontractantii sa pastreze, in conformitate cu practica contabila general acceptata, inregistrari detaliate exacte si conturi referitoare la executarea Contractului, inclusiv inregistrari de personal, corespondenta, chitante, bonuri, memorandumuri, date computerizate si alte astfel de informatii necesare pentru un audit precis si verificarea oricaror costuri, pe durata Contractului si pentru o perioadă de zece (10) ani de la Data finalizarii.
0.3.2. Contractorul se obliga sa asigure disponibilitatea informațiilor si documentelor legate de Contract in timpul inspectiilor efectuate de Ministerul Energiei sau orice alte structuri sau autoritati, europene sau naționale, responsabile pentru controlul si recuperarea creantelor legate de fondurile Uniunii Europene si/sau fondurile naționale, dupa caz. Astfel de informatii si documente includ, fara limitare, inregistrari de personal, inregistrari si conturi exacte si detaliate, corespondenta, chitante, memorandumuri,	Documentele Contractorului, documente si informatii financiare, documentatie de fundamentare etc. De asemenea, Contractorul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți în legătură cu Contractul, se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la contract cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Ministerul Energiei sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/ sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
0.3.3. Contractorul se angajeaza sa pastreze toate documentele originale legate de Contract pentru a mentine o pista de audit adecvata. In mod exceptional, daca o astfel de conservare nu este posibila, Contractorul se angajeaza sa pastreze copii electronice sau certificate ale tuturor documentelor. Termenul de conservare a documentelor este de 10 ani de la data finalizării. Toate documentele vor fi inmanate Beneficiarului la finalizarea Proiectului. Conservarea se va face în cel puțin unul dintre urmatoarele formate autorizate:
a) documente originale;
b) fotocopii ale documentelor originale (certificate "conform cu originalul" de catre persoana care a fotocopiat documentul original sau de catre emitentul documentului original);
c) versiunile electronice ale documentelor originale, in format "read-only", pe suport electronic;
d) documente care exista doar în format electronic (asigurandu-se că sistemul informatic respecta cerintele de securitate).

5.5. Contractorul se obliga sa furnizeze Beneficiarului toate documentele si informatiile solicitate legate de executarea Contractului. Fara a aduce atingere celor de mai sus, Contractorul se obliga:
(i) Sa informeze si sa furnizeze documente relevante cu privire la orice situatie care ar putea conduce la depasirea Datei de finalizare, in termen de 5 zile lucratoare de la constatarea unei astfel de situatii;
(ii) Sa furnizeze Companiei documentele solicitate, daca o astfel de solicitare se bazeaza pe o notificare sau ordin emis de Ministerul Energiei, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene sau alte autoritati competente in legatura cu finantarea Uniunii Europene sau naționala, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitării Companiei;
(iii) Sa informeze Compania cu privire la locul unde sunt arhivate orice documente legate de executarea Contractului în termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
(iv) sa participe si sa invite persoanele care sunt implicate in implementarea Proiectului si care pot furniza informatiile si documentele necesare verificarilor, conform solicitărilor Ministerului Energiei.
(v) sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza Proiectul (altele decât sistemul informatic) si va pune la dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic. Documentele trebuie săa fie usor accesibile si arhivate astfel incat sa permita verificarea lor.
(vi) Sa detina in vigoare, nesuspendate, pe toata durata de valabilitate a contractului , toate autorizatiile/permisele/licentele sau alte asemenea, necesare executarii Serviciilor si Lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

VI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Furnizarea Garantiei de Buna Executie 
Contractorul va obține pe cheltuiala sa exclusivă și va pune la dispoziția Beneficiarului o Garanție de Bună Execuție pentru garantarea executării complete, corespunzătoare și la termen a obligațiilor asumate prin Contract.
Cuantumul și forma Garanției de Bună Execuție
Garanția de Bună Execuție va fi constituită în termen de maximum 20 (douazeci) zile lucratoare de la data semnării Contractului și va fi în cuantum de [10]% din Prețul Contractului fără TVA.
Garanția de Bună Execuție va fi constituită sub forma unei scrisori de garanție bancară irevocabila si necondiționata, plătibila la prima cerere a Beneficiarului, emisă de o instituție de credit acceptată în prealabil de Beneficiar, având dreptul de a emite instrumente de garantare pe teritoriul României, guvernată de legea română și supusă jurisdicției instanțelor române de drept comun.

Constituirea Garanției de Bună Execuție prin rețineri succesive (Optiune alternativa ce poate fi negociata cu Contractorul)

(1) Prin derogare de la dispozițiile privind constituirea Garanției de Bună Execuție sub forma unui instrument de garantare emis de o instituție de credit, Părțile convin că Garanția de Bună Execuție poate fi constituită și prin rețineri succesive din sumele datorate Contractorului în temeiul prezentului Contract.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), Beneficiarul va reține din fiecare plată datorată Contractorului, cu exceptia avansului, un procent de 15% din valoarea facturii, fără TVA, până la atingerea valorii totale a Garanției de Bună Execuție stabilite prin Contract.
(3) Sumele astfel reținute vor fi virate de Beneficiar într-un cont distinct de garanție, deschis în acest scop, și vor fi evidențiate separat de celelalte fonduri ale Beneficiarului. Sumele existente în contul de garanție vor constitui Garanția de Bună Execuție pe întreaga durată de valabilitate a acesteia, astfel cum se reglementeaza in prezentul Contract.
(4) Beneficiarul este îndreptățit să utilizeze, să compenseze ori să rețină, integral sau parțial, sumele aflate în contul de garanție pentru acoperirea oricăror prejudicii, costuri, cheltuieli, penalități, daune-interese sau alte creanțe certe, lichide și exigibile rezultate din neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau executarea cu întârziere a obligațiilor asumate de Contractor prin Contract.
(5) În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Contractorul este obligat să reîntregească valoarea acesteia până la nivelul prevăzut în Contract în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data notificării transmise de Beneficiar. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, Beneficiarul va avea dreptul să efectueze rețineri suplimentare din orice sume datorate Contractorului, fără alte formalități.
(6) Sumele constituite cu titlu de Garanție de Bună Execuție vor rămâne indisponibilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a garanției și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale și de garanție asumate de Contractor.
(7) În măsura în care Beneficiarul nu are pretenții împotriva Contractorului la data expirării perioadei de valabilitate a Garanției de Bună Execuție, soldul rămas în contul de garanție va fi restituit Contractorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor prevăzute la alin. (6).
(8) Executarea, utilizarea sau compensarea sumelor constituite cu titlu de Garanție de Bună Execuție nu limitează în niciun mod dreptul Beneficiarului de a solicita și recupera integral prejudiciul suferit, inclusiv partea care depășește valoarea Garanției de Bună Execuție.

Valabilitatea Garanției de Bună Execuție
Garanția de Bună Execuție va fi valabilă și va rămâne în vigoare pe întreaga durată a Contractului, incluzand Perioada de Garanție a CEF, inclusiv pe durata oricăror prelungiri aprobate ale acestora, la care se adaugă încă 60 (șaizeci) de zile calendaristice.
Toate costurile aferente emiterii, menținerii, prelungirii, majorării sau reîntregirii Garanției de Bună Execuție vor fi suportate integral de Contractor.
Executarea garanției
Beneficiarul are dreptul de a executa integral și/sau parțial Garanția de Bună Execuție pentru acoperirea oricăror prejudicii, pierderi, costuri, cheltuieli, penalități, reclamații ale terților sau alte sume datorate de Contractor ca urmare a neexecutării, executării necorespunzătoare sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin Contract, incluzand dar fara a se limita la situatiile in care Contractorul nu reușește să demonstreze atingerea valorilor garantate de performanță, astfel cum sunt detaliati in anexele la Caietul de Sarcini, fără ca Beneficiarul să fie obligat să îndeplinească vreo formalitate prealabilă față de Contractor.
În situația executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Contractorul are obligația de a reîntregi și, după caz, de a prelungi valabilitatea acesteia la valoarea prevăzută în Contract, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data executării, fără a fi necesară vreo notificare sau formalitate suplimentară din partea Beneficiarului.
Prelungirea garanției
În cazul prelungirii duratei Contractului, a Perioadei de Garanție sau al modificării valorii Contractului, Garanția de Bună Execuție va fi modificată, prelungită sau majorată, după caz, astfel încât să respecte permanent cerințele Contractului.
Contractorul este de acord să prelungească din proprie inițiativă valabilitatea garanției de bună execuție ori de câte ori va fi necesar pentru a acoperi durata oricăror prelungiri ale acesteia, fără a fi nevoie de vreo cerere sau notificare din partea Beneficiarului. Contractorul va furniza Beneficiarului dovada prelungirii valabilității garanției de bună execuție cu cel puțin 1 (una) lună calendaristică înainte de expirarea garanției de bună execuție existente în vigoare.
Valoarea Garanției de Bună Execuție nu poate fi redusă, eliberată parțial sau modificată fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.

Opțiunile Beneficiarului
Nerespectarea de către Contractor a obligației de emitere, menținere, prelungire, majorare sau reîntregire a Garanției de Bună Execuție conform Contractului constituie o încălcare esențiala a prezentului Contract și conferă Beneficiarului dreptul, la alegerea sa:
i. să suspende plata facturilor Contractorului până la prezentarea documentelor corespunzătoare privind emiterea, prelungirea, majorarea sau reîntregirea Garanției de Bună Execuție, si/sau
ii. să execute Garanția de Buna Executie existenta, integral sau parțial, si/sau
iii. să rezilieze Contractul prin notificare scrisă transmisă Contractorului, fara somatie, fara trecerea vreunui termen si fără intervenția instanțelor judecătorești, conform prevederilor Contractului si/sau
iv. să exercite cumulativ drepturile prevăzute mai sus.
 Executarea garanției de bună execuție nu limitează dreptul Beneficiarului de a iniția toate căile de atac pentru recuperarea întregului prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii, îndeplinirii cu întârziere sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către Contractor.
Beneficiarul va restitui Garanția de Bună Execuție, în măsura în care aceasta nu a fost executată conform Contractului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia.

VII. PROPRIETATE INTELECTUALA
Pretul Contractului include contravaloarea integrala pentru transferul drepturilor de proprietate intelectuala (de exemplu, drepturi aferente brevetelor, modelelor, marcilor, modelelor de utilitate si drepturile de autor asupra proiectelor tehnice, sistemelor software) de la Contractor catre Beneficiar, in masura permisa de Legea Aplicabila, pentru operarea libera si fara restrictii a CEF.
Prevederile prezentului Articol nu se aplică know-how-ului, metodologiilor, programelor software standard, instrumentelor, șabloanelor, experienței profesionale sau altor drepturi de proprietate intelectuală preexistente ale Contractorului, care rămân proprietatea exclusivă a acestuia. Contractorul acordă însă Beneficiarului un drept neexclusiv, perpetuu și irevocabil de utilizare a acestora în măsura necesară exploatării, întreținerii, reparării și utilizării Proiectului.
In mod particular, in masura permisa de Legea Aplicabila, toate drepturile de proprietate intelectuala dezvoltate de Contractor in legatura cu prezentul Contract vor fi proprietatea exclusiva a Benefeciarului. Contractorul cesioneaza prin prezenta catre Beneficiar toate aceste drepturi de proprietate intelectuala, cu efect imediat pe masura executarii Lucrarilor si serviciilor si platii Pretului Contractului.
Contractorul garanteaza	ca Lucrarile/Materialele/Serviciile sunt libere de orice pretentii ale unei terte parti pentru incalcarea sau insusirea unor drepturi de proprietate intelectuala si va despagubi Beneficiarul pentru orice pretentii, pierderi si costuri. In cazul incalcarii oricarui drept de proprietate intelectuala (si fara a exclude orice drepturi/ revendicari viitoare la care Beneficiarul poate fi indreptatit) bazate pe revendicari primite de la terte parti ca urmare a unei asemenea incalcari, Contractorul va remedia, modifica sau inlocui pe propria sa cheltuiala asemenea consecinte/incalcari, astfel incât sa nu existe o incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala ale tertilor.
La incetarea Contractului din orice motiv, Contractorul se obliga sa acorde asistenta si suport deplin Beneficiarului pentru a asigura validitatea transferului catre Beneficiar a tuturor drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv migrarea bazelor de date, divulgarea codurilor sursa ale programelor software dezvoltate la comanda, predarea proiectelor si a Documentatiei Tehnice, in orice forma solicitat de Beneficiar).
Toate documentele (inclusiv Documentele Companiei), standardele, specificatiile, desenele, calculele, regulamentele si alte elemente similare, precum si modelele si instrumentele furnizate de Companie Contractorului vor ramâne proprietatea Companiei si vor fi returnate fara intârziere acesteia la finalizarea Lucrarilor si/sau a serviciilor (la latitudinea Companiei). Daca Partile nu convin contrariul in scopul executarii Contractului, aceste documente nu vor fi copiate, depozitate sau pastrate in alt mod de catre Contractor in niciun format, iar Contractorul nu le va folosi in alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului sau ale Legii Aplicabile. Orice drept de retentie al Contractorului, indiferent de natura sau originea sa, este exclus.
Partile vor fi responsabile de acuratetea oricaror desene, proiecte, informatii si specificatii pe care le furnizeaza celeilalte Parti si partea in culpa va raspunde pentru fiecare si orice costuri sau cheltuieli pe care cealalta Parte le suporta din cauza unor erori sau greseli ale Partii in culpa.
7.8. Prevederile prezentului Articol vor rămâne aplicabile și după încetarea sau finalizarea Contractului, indiferent de motivul acesteia.

VIII. ADMINISTRAREA CONTRACTULUI SI COOPERAREA PARTILOR
In termen de 2 zile lucratoare de la Data Semnarii, Beneficiarul si Contractorul isi vor comunica in scris persoanele imputernicite sa le reprezinte in derularea prezentului Contract, precum și datele de contact relevante ale acestora, inclusiv numerele de telefon și adresele de e-mail.
În executarea prezentului Contract, Părţile se află pe poziţie de egalitate juridică, Contractorul fiind un contractor independent. Contractorul are dreptul să își organizeze activitatea și resursele proprii în mod autonom, cu obligația de a utiliza personal calificat și cu experiență corespunzătoare pentru executarea Contractului, conform Ofertei Contractorului și cerințelor Beneficiarului. Înlocuirea personalului-cheie, a Subcontractorilor sau a furnizorilor principali nominalizați în Oferta Contractorului și acceptați de Beneficiar se va putea realiza numai cu aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului și numai cu personal, subcontractori sau furnizori având calificări și experiență cel puțin echivalente.
Toate documentele, precum si intreaga corespondenta efectuata intre Beneficiar si Contractor vor fi considerate instrumente de lucru indispensabile, care permit Partilor sa-si indeplineasca si sa dovedeasca executarea obligatiilor contractuale asumate.
Derularea activitatii de elaborare a Documentelor de Proiectare de catre Contractor, predarea lor si avizarea acestora de catre  Beneficiar se va desfasura conform prevederilor prezentului Contract.
Toate documentele contractului se intocmesc in Limba Romana.
Beneficiarul va pune la dispoziția Contractorului documentația și informațiile aflate în posesia sa necesare executării Contractului, conform prevederilor Contractului și anexelor acestuia.
Predarea amplasamentului și a frontului de lucru se va realiza, după îndeplinirea condițiilor prevăzute în Contract, pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de reprezentantii autorizati ai Partilor. Beneficiarul va acorda Contractorului si Subcontractorilor sai: 
  i) dreptul de acces in incinta Locatiei;  
ii) punerea în posesie a amplasamentului aferent CEF, predarea Frontului de Lucru, inclusiv utilitatile necesare testarilor si punerii in functiune a Lucrarilor executate de catre Contractor, si orice alte bunuri ce pot fi puse la dispozitie de Beneficiar. Utilitatile temporare vor fi asigurate din retelele existente ale Rafinariei Vega, in limita disponibilitatii. Contractorul va executa, pe cheltuiala sa, lucrarile de racordare pentru alimentarea cu apa, canalizare si energie electrica, conform solutiei aprobate de Beneficiar. In cazul indisponibilitatii retelelor existente, Contractorul va asigura solutii alternative conforme.
IX. TERMENE DE EXECUTIE
[bookmark: _Ref191877407]Graficul Proiectului
In termen de 14 Zile de la Data Inceperii, Contractorul va pregati si furniza Beneficiarului: 
(i) Graficul Proiectului detaliat al tuturor activitatilor din Contract conform Cerintelor/Specificatiilor Tehnice din Caietului de Sarcini, si 
(ii) planul calitatii, planul general de control al calitatii, planul de control al calitatii Lucrarilor executate, planul de gestionare deseuri, planul de securitate si sanatate in munca al Contractorului si Subcontractorilor, precum si celelalte planuri, proceduri si programe descrise in Caietul de Sarcini.

Graficul Proiectului va fi elaborat pe baza Ofertei, cu respectarea deplina a cerintelor din Cerinte/Specificatii tehnice a Caietului de Sarcini si Anexele acesteia. Graficul Proiectului va fi intocmit sub forma metodei drumului critic, si va indica in mod clar si va include cel puțin:
(i) etapele de proiectare, aprovizionare, livrare, execuție, testare și punere în funcțiune;
(ii) termenele intermediare și Data Finalizării;
(iii) drumul critic al proiectului;
(iv) principalele echipamente, materiale și activități;
(v) resursele principale alocate proiectului.

Graficul Proiectului va fi analizat si aprobat sau respins de Beneficiar in termen de 5[cinci] Zile lucratoare de la transmiterea acestuia de catre Contractor, si va constitui documentul de referință pentru monitorizarea progresului Contractului. In cazul in care Graficul Proiectului este respins de Beneficiar, Contractorul va avea obligatia de a-l revizui si retransmite in termen de 5 (cinci) Zile Lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului. Prevederile acestei clauze se aplica si pentru celelalte programe si/sau proceduri care cad in sarcina Contractorului. Acceptarea Graficului Proiectului, a planurilor, procedurilor si programelor Contractorului de catre Beneficiar nu exonereaza Contractorul de responsabilitatile si obligatiile sale conform Contractului si Legii Aplicabile.

Contractorul se obliga sa actualizeze periodic Graficul Proiectului pentru reflectarea progresului real al Lucrărilor, sub sanctiunea aplicarii de penalitati in cuantumul prevazut la art. 9.3., care vor fi calculate la valoarea ultimei facturi emise, pentru neindeplinirea acestei obligatii. Contractorul va transmite pâna pe data de 10 a fiecarei luni un Grafic al Proiectului revizuit/actualizat, inclusiv, daca: (i) programul anterior nu mai corespunde progresului real al Lucrarilor de pe drumul critic sau care pot afecta drumul critic si/sau obligatiilor Contractorului, sau (ii) se inregistreaza devieri de la termenele intermediare de executie a Lucrarilor sau se estimeaza depasirea Duratei de Executie. Fiecare versiune revizuita/actualizata a Graficului Proiectului va fi supusa aprobarii acesteia de catre Beneficiar.
Durata de Executie
Termenele de executie a serviciilor si Lucrarilor detaliate in Caietul de Sarcini sunt cele prevazute in Graficul Proiectului din Anexa 3.

[bookmark: _Ref103284143]Perioada de executie a lucrarilor si serviciilor obiect al Contractului incepe de la Data Inceperii astfel cum este definita de Contract. 

Termenele de executie prevazute in Graficul Proiectului din Anexa 3 si termenul de finalizare a lucrarilor prevazut la art. 4 vor fi prelungite in mod corespunzator, fără aplicarea de penalitati Contractorului, în următoarele situaţii: 

a. Datorită neexecutării/executarii cu intarziere sau necorespunzatoare de către Beneficiar a unei/unor obligaţii contractuale (precum: punerea la dispoziţia Contractorului a frontului de lucru, a permiselor de lucru, etc.) al cărei efect este punerea Contractorului în imposibilitatea de a realiza activităţile necesare în vederea executării lucrării;
b. Datorita cazului fortuit sau fortei majore recunoscuta de autoritatea legala sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Parti, in conditiile prezentului contract;
c. Daca ulterior Datei Semnarii, apar modificări în reglementările aplicabile lucrării care generează obligaţii noi pentru Contractor si/sau Beneficiar (precum: obţinerea de avize / autorizaţii suplimentare, parcurgerea unor etape suplimentare etc.); 
d. in situatia in care exista intarzieri in indeplinirea actelor autoritatilor publice. Contractorul va notifica Beneficiarul in scris cu privire la cauza care justifica prelungirea termenelor si va prezenta documente justificative relevante.
e. În orice altă situație de întârziere care nu este imputabilă Contractorului, temeinic justificată de către acesta cu documente relevante.

Contractorul va preveni aparitia oricaror intarzieri, iar daca astfel de intarzieri intervin, va limita efectele acestora si va lua toate masurile rezonabile pentru recuperarea termenelor contractuale.

Contractorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie in alte situatii decat cele prevazute expres in prezentul Contract.

In cazul in care se constata ca Contractorul si/sau Subcontractorii nu pot respecta termenele de executie sau Etape de Lucrari prevazute in Graficul Proiectului din culpa lor exclusiva, Contractorul va lua, pe costul si responsabilitatea sa, toate masurile necesare pentru recuperarea intarzierilor, inclusiv suplimentarea personalului, echipamentelor, programului de lucru sau a altor resurse necesare pentru respectarea termenelor contractuale. La solicitarea Beneficiarului, Contractorul va transmite un plan de recuperare a intarzierilor, incluzand masurile concrete si termenele asumate pentru revenirea la Graficul Proiectului. Contractorul va implementa planul de recuperare acceptat de Beneficiar pe costul si riscul sau, inclusiv prin suplimentarea personalului, schimburilor, Echipamentelor Contractorului, utilajelor, Subcontractorilor si/sau a altor resurse necesare. Acceptarea planului de recuperare de catre Beneficiar nu exonereaza Contractorul de respectarea termenelor contractuale si nu constituie o prelungire a Duratei de Executie.

In cazul in care Contractorul inregistreaza intarzieri nejustificate fata de Graficul Proiectului, Beneficiarul va avea dreptul sa suspende temporar plata sumelor aferente lucrarilor afectate pana la prezentarea si implementarea unui plan de recuperare a intarzierilor acceptat de Beneficiar.De asemenea in cazul intarzierilor nejustificate fata de Graficul Proiectului Beneficiarul are dreptul sa aplice penalitati in cuantum de 0,06% din valoarea etapei de Lucrari pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, care se vor calcula pana la recuperarea intarzierilor.

În cazul în care Contractorul nu finalizează Lucrările până la Data Finalizării prevăzută în Contract și în Graficul Proiectului, din motive imputabile Contractorului, Beneficiarul va avea dreptul, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau remedii prevăzute de Contract sau de lege, să perceapă penalități de întârziere în cuantum de 0,06% din Prețul Contractului, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, calculată de la expirarea Duratei de Execuție până la data efectivă a Certificatului de Conformitate.

     Valoarea totală a penalităților de întârziere datorate în temeiul prezentului articol nu va depăși 10% din Prețul Contractului. Perceperea penalităților de întârziere nu exonerează Contractorul de obligația de a finaliza Lucrările și nici de celelalte obligații asumate prin Contract.Suma penalitatilor de intarziere va fi retinuta din sumele datorate de Beneficiar pentru Serviciile si Lucrarile executate conform Contract.

Pentru executarea cu întârziere sau neexecutarea oricărei alte obligații contractuale asumate de Contractor, pentru care Contractul nu prevede în mod expres o altă sancțiune sau penalitate, Contractorul va datora Beneficiarului penalități de întârziere în cuantum de 0,06% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, aplicate la valoarea obligației executate cu întârziere, executata necorespunzator sau neexecutate; Valoarea penalităților de întârziere datorate în temeiul prezentului articol nu va depăși 10% din valoarea obligației executate cu întârziere sau neexecutate.

Materialele si echipamentele pentru executarea obiectului Contractului vor fi livrate in Locatie pe costul si riscul Contractorului. Dreptul de proprietate si riscul pieirii materialelor si echipamentelor ce fac obiectul Contractului va fi transmis de catre Contractor Beneficiarului la semnarea Procesului Verbal de Punere in Functiune.
 Receptia cantitativa si calitativa a materialelor si echipamentelor va fi facuta de catre Beneficiar la momentul semnarii Procesului Verbal de Receptie a fiecarei etape de Lucrari. In situatia in care la receptia calitativa bunurile livrate vor fi considerate neconforme, precum si in situatia viciilor ascunse, Beneficiarul va notifica acest lucru Contractorului, in termen de 15 zile de la descoperirea acestora, urmand ca, Contractorul sa procedeze conform celor mentionate la art. 10.1. si 10.2. Atat recepţia cantitativa cat si cea calitativa a bunurilor vor fi efectuată în concordanţă cu Documentele de Proiectare, documentatia tehnică, certificate de calitate, cartea tehnica, declaratie de conformitate precum şi cu standardele sau alte documente tehnice puse la dispozitia Beneficiarului de catre Contractor.
Daca Contractorul nu reuseste sa realizeze o livrare integrala a bunurilor, respectiv sa execute serviciile si lucrarile la termenele convenite de parti prin Contract sau are loc orice alta nerespectare a obligatiilor sale potrivit Contractului, fara a prejudicia exercitarea altor mijloace de remediere aflate la dispozitia sa, Beneficiarul va avea dreptul sa suspende plata sumelor datorate Contractorului in legatura cu lucrarile aflate in relatie directa cu obligatia de plata,  pana la data executarii integrale a obligatiilor ce ii revin acestuia din urma.
X. GARANTII
Garantii generale 

Contractorul garanteaza ca Centrala Electrica Fotovoltaica (inclusiv Instalația de Stocare a Energiei (BESS), toate echipamentele, instalațiile și sistemele auxiliare și toate Lucrările executate în baza Contractului) va fila Receptia la Punere in Functiune si, va ramâne, pe parcursul Perioadei de Garantie (sub rezerva uzurii tehnice normale) intr-o stare operationala de buna-functionare la parametrii tehnici si valorile de performanta detaliate in Cerintele Companiei si la Rata de Performanta Garantata mentionata in Oferta ("garantia Lucrarilor" sau „garantia CEF”).

Garantia CEF va include toate actiunile de remediere a Defectelor intr-o maniera profesionista si costurile asociate pentru partile componente, Materialele si piese de schimb ale acestora (inclusiv, transport, cheltuieli cu personalul si orice alte costuri necesare remedierii Defectelor).

Pentru echipamentele și componentele pentru care, prin Documentația de Atribuire (Caietul de Sarcini / Specificațiile Tehnice și anexele acestora), s-au solicitat perioade de garanție mai mari decât Perioada de Garanție prevăzută la prezentul articol, se aplică perioadele de garanție solicitate prin Documentația de Atribuire sau, dacă sunt mai favorabile Beneficiarului, cele ofertate de Contractor, incluzând, fără a se limita la: garanția de produs și garanția de performanță (degradare liniară) a modulelor fotovoltaice, garanția invertoarelor, garanția sistemului de stocare a energiei (BESS), garanția transformatoarelor. Contractorul rămâne unic responsabil față de Beneficiar pentru aceste garanții, independent de garanțiile emise de producători, și va transfera/cesiona Beneficiarului toate garanțiile producătorilor, cu documentele aferente, cel târziu la data Recepției la Punerea în Funcțiune.Pentru categoriile de Lucrări pentru care Legea Aplicabilă prevede perioade de garanție legală mai mari (fundații, structuri de montaj, lucrări de construcții etc.), se aplică perioadele de garanție legală.


Perioda de Garantie

Perioada de garanție a Lucrărilor si Serviciilor începe să curgă de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Punerea în Funcțiune și durează minim 24 de luni («Perioada de Garanție»). În cazul în care Contractorul a ofertat, în cadrul procedurii de atribuire, o perioadă de garanție extinsă — aceasta constituind factor de evaluare a ofertelor — Perioada de Garanție aplicabilă prezentului Contract este cea ofertată, respectiv [__] luni, fără ca aceasta să poată fi redusă pe durata executării Contractului. Pe durata Perioadei de Garantie, Contractorul va asigura mentenanta preventiva si corectiva, asistenta tehnica si remedierea Defectelor, in conformitate cu Cerintele Companiei, Caietul de Sarcini si Oferta. La expirarea acestei perioade, activitatile de mentenanta vor fi preluate de Companie, dupa predarea documentatiei O&M actualizate, a istoricului interventiilor si a situatiei garantiilor.
 
In timpul Perioadei de Garantie, Contractorul va inlatura/remedia Defectele CEF descoperite in perioada de garantie, imediat dupa ce le descopera sau ii sunt notificate de Companie. Partile convin expres ca, in privinta Defectelor Partilor Componente si Materialelor, prevederile art. 1.690 si art. 1.709 din Codul Civil nu se vor aplica. 


Garantii de Performanta

Contractorul garantează îndeplinirea tuturor Parametrilor de Performanță Garantați prevăzuți în Contract, Cerințele Companiei, Caietul de Sarcini, Specificațiile Tehnice, Oferta Contractorului și celelalte Documente ale Contractului. Parametrii de Performanță Garantați reprezintă obligații contractuale esențiale ale Contractorului.

Parametrii de Performanță Garantați ai Centralei Electrice Fotovoltaice includ, fără limitare:
a. Rata de Performanță Garantată pentru Testul de Recepție Provizorie;
b. Nivelul minim de acceptare aferent Testului de Recepție Provizorie;
c. Rata de Performanță Garantată pentru Revizuirea Anuală a Performanței;
d. Rata de Performanță Garantată pentru Testul de Recepție Finală;
e. Disponibilitatea Energetica Garantată, ca parametru distinct de Rata de Performanță Garantată, determinată și verificată pentru perioadele de raportare aplicabile în conformitate cu Specificațiile Tehnice;
f. Orice alți Parametrii de Performanță Garantați identificați expres în Documentele Contractului.

În ceea ce privește Instalația de Stocare a Energiei (BESS), Contractorul garantează că BESS este proiectată, furnizată, instalată și pusă în funcțiune în conformitate cu prevederile Contractului și îndeplinește cerințele tehnice, funcționale și operaționale prevăzute în Specificațiile Tehnice, în documentul privind testele minime si de acceptanță și performanță BESS, în Oferta Contractorului și în celelalte Documente ale Contractului. Conformitatea BESS va fi demonstrată prin efectuarea cu succes a testelor de punere în funcțiune și a testelor de acceptanță prevăzute în Documentele Contractului.

Valorile garantate, condițiile de referință, metodele de verificare, criteriile de acceptare și procedurile de testare aplicabile parametrilor de performanță garantați sunt cele prevăzute în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție, în documentele tehnice privind Garanția Performanței Producției și Disponibilitatea Energetică, și în celelalte Documente ale Contractului. Valorile parametrilor de performanță garantați sunt cele cele prevăzute în Documentele Contractului si/sau declarate de Contractor în Oferta sa și acceptate de Beneficiar, dup caz.

Garantia minima de produs

In afara garantiei CEF acordate de Contractor conform articolelor de mai sus, Contractorul se va asigura ca partile componente si Materialele, care urmeaza sa fie instalate, montate si integrate in Lucrari, respecta cerintele privind perioada minima de utilizare/functionare, astfel cum sunt prevazute de Legea Aplicabila.

Contractorul va obtine de la producatori/distribuitori si va transfera Companiei, garantiile producătorilor pentru toate echipamentele, cu duratele minime prevăzute în Specificațiile Tehnice și asumate prin Oferta Contractorului. Perioadele pentru garantiile de produs curg independent de Perioada de Garantie a CEF si raman in vigoare dupa expirarea acesteia, Contractorul asigurand cesiunea lor valabila catre Beneficiar.

Fara a aduce atingere garantiei CEF furnizate in baza art. 10.2 de mai sus si garantiilor produsului potrivit acestui art. 10.4, Contractorul garanteaza ca durata de viata proiectata a Centralei Electrice Fotovoltaice, va fi de minim 20 de ani de la data Receptiei la Punerea in Functiune .

Remediere Defectelor

Contractorul va remedia Defectele in conformitate cu specificatiile din Caiet de Sarcini si Anexele acesteia, cu exceptia cazului in care se convine altfel cu Compania. Contractorul va remedia Defectele in termenul necesar in functie de complexitatea acestora, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la notificare, cu exceptia cazului in care Partile convin altfel in scris. Contractorul va furniza stocul initial de piese de schimb, consumabile si unelte speciale necesare exploatarii si interventiilor in perioada de garantie, conform listei aprobate de Beneficiar. In cazul in care remedierea necesita piese sau echipamente care nu sunt disponibile in stocul de rezerva si termenul de 15 zile nu poate fi respectat din motive obiective, Beneficiarul poate aproba, in scris, prelungirea termenului de remediere pana la maximum 30 de zile calendaristice de la data notificarii.

Solicitarea de prelungire va fi insotita de documente justificative privind disponibilitatea, fabricarea sau livrarea echipamentelor si de un plan de remediere asumat de Contractor. Prelungirea nu se aplica defectiunilor critice care afecteaza siguranta, protectiile electrice, functia zero-export, integritatea instalatiilor sau functionarea instalatiilor existente ale Rafinariei Vega. Pentru aceste defectiuni, Contractorul va implementa imediat masuri de siguranta si o solutie temporara corespunzatoare.

Contractorul isi va indeplini obligatiile de remediere a Defectelor, pe cheltuiala proprie, in primul rând prin:

a. indepartarea si inlocuirea oricarei Parti Componente, a Materialelor prin furnizarea si instalarea, pe cheltuiala sa, a unor componente noi sau reconditionate care indeplinesc cerintele Contractului in cadrul obligatiilor de furnizare ale Contractorului, astfel incât durata de reparatie sa fie scurta si functionarea CEF sa fie perturbata cât mai putin posibil;
b. repararea sau inlocuirea Partilor Componente sau a Materialelor, instalatiilor sau pieselor de schimb defecte, sau prin exercitarea unui drept de garantie similar sau pretentii de garantie impotriva distribuitorului / furnizorului si/sau producatorului acelor	Parti Componente, Materiale si/sau piese de schimb, astfel incat stocul initial aprobat sa fie mentinut permanent. 

In cazul inlocuirii, partile componentele si/sau Materialele defecte vor fi inlocuite cu altele având aceleasi caracteristici tehnice (mecanice, electrice) si functionale. Pentru aceste Parti Componente si/sau Materiale, perioada de garantie a produsului relevanta va incepe din nou din momentul instalarii.

Perioada de Garantie pentru orice Parte Componenta, Material sau echipament reparat ori inlocuit va fi prelungita cu perioada in care respectiva componenta nu a fost functionala. Pentru componentele inlocuite, o noua perioada de garantie va incepe sa curga de la data punerii lor in functiune.

In cazul in care Contractorul nu incepe repararea Defectului in conformitate cu Caietul de Sarcini si Anexele acesteia, Compania poate stabili o data finala pentru eliminarea respectivului Defect. In cazul in care Contractorul nu reuseste sa repare Defectul pâna la aceasta data noua limita, Compania poate, cu conditia de a transmite o notificare scrisa Contractorului in acest sens:

a. sa efectueze ea insasi aceste reparatii sau sa angajeze un tert pentru astfel de reparatii, pe cheltuiala Contractorului; si
b. in cazul in care Contractorul nu ramburseaza costurile angajate cu remedierea Defectelor, Compania poate deduce aceste sume din platile datorate Contractorului conform Certificatelor de Plata aprobate sau poate executa Garantia de Buna Executie pentru o suma echivalenta cu costul reparatiei, si, dupa caz,
c. daca Contractorul refuza sa remedieze Defectele, sa solicite rezilierea Contractului in conditiile art. 17.1.

Repararea unui Defect de catre Companie in conformitate cu art. 10.5.6 sau rambursarea costurilor de catre  Contractor,  nu  exonereaza  Contractorul  de obligatiile sale de garantie conform acestui articol.

La efectuarea reparatiilor, Contractorul trebuie sa respecte cerintele in vigoare aplicabile in materie de siguranta, securitate HSSE si cele de operare si functionare a Centralei Electrice Fotovoltaice impuse de Legea Aplicabila.

Partile inteleg si convin ca, in timpul Perioadei de Garantie, Contractorul este responsabil pentru indeplinirea obligatiilor de garantie si pentru repararea sau inlocuirea oricaror Parti Componente, Materiale, sau piese defecte in cadrul garantiilor de producator. In cazul in care garantiile de producator nu acopera in totalitate repararea sau inlocuirea Parti Componente, Materialelor sau pieselor defecte sau daca garantia de producator este inaplicabila din orice motiv, costurile reparatiilor sau inlocuirii vor fi suportate de Contractor in Perioada de Garantie.

Testele din Perioada de Garantie

Pe parcursul Perioadei de Garanție vor fi efectuate testele și verificările prevăzute în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție și în celelalte Documente ale Contractului, incluzând, fără limitare:

a) Testul de Recepție Provizorie (PAT);
b) Revizuirea Anuală a Performanței după primul an de operare;
c) Revizuirea Anuală a Performanței după al doilea an de operare;
d) Testul de Recepție Finală.

Testele și verificările de performanță prevăzute în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție se vor efectua la termenele și în condițiile prevăzute în aceasta, iar obligațiile Contractorului privind Revizuirile Anuale ale Performanței și Recepția Finală vor rămâne în vigoare până la finalizarea integrală a acestora, independent de expirarea Perioadei de Garanție a Lucrărilor.

Neobtinerea, in timpul masuratorilor, a valorilor garantate de catre Contractor pe durata Perioadei de Garantie va avea consecintele si va conduce la aplicarea remediile și sancțiunile contractuale prevazute in art. 18.5 si in art. 6, în Anexa privind Garanțiile de Performanță,  precum si alte consecinte sau sanctiuni care ar putea rezulta din Legea Aplicabila.

XI. RECEPTIA LUCRARILOR
Teste la terminarea Lucrarilor

Progresul si evolutia Lucrarilor si predarea acestora catre Companie se va realiza in baza Situatiilor de Lucrari semnate de Reprezentantul Contractorului si aprobate de Reprezentantul Companiei prin emiterea unui acord scris.

Odata cu predarea Situatiei de Lucrari, Contractorul va preda Companiei si toate documentele justificative referitoare la Lucrarile executate (procese verbale, rapoarte de analiza/testare, buletine metrologice etc.) si Materialele incorporate (facturi, certificari ale produselor, manuale de instalare, recomandari/instructiuni de utilizare, intretinere si operare,  toate  documentele  necesare  pentru constituirea cartii constructiei conform legislatiei in vigoare aferente situatiei de lucrari prezentate, etc.).

Orice Defecte ale Lucrarilor executate si/sau Materialelor incorporate in Lucrari, chiar nesemnalate de Beneficiar, vor fi remediate de Contractor, pe riscul si cheltuiala sa, inainte de data de incepere a Receptiei la Terminarea Lucrarilor, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini si din Contract.

Lucrarile nu vor fi receptionate de Companie pana nu se efectueaza verificarile si testele la terminarea Lucrarilor prevazute in Contract (inclusiv cele din Caietul de Sarcini).

Pentru efectuarea inspectiilor si testelor prevazute in Contract si in Caietul de Sarcini, Contractorul va asigura, pe cheltuiala sa, toate echipamentele, instrumentele, materialele, utilajele, personalul calificat, documentatia, datele si asistenta necesare efectuarii acestora.

Contractorul va stabili impreuna cu Beneficiarul data, ora si locul efectuarii inspectiilor si testelor si va asigura accesul reprezentantilor Beneficiarului la toate locatiile relevante pentru desfasurarea acestora.

La finalizarea inspectiilor si testelor, Contractorul va transmite Beneficiarului rapoartele si rezultatele aferente.

In cazul in care in urma testarilor si/sau inspectiilor efectuate rezulta ca Lucrarile, Materialele si/sau CEF prezinta Defecte, Contractorul se obliga sa remedieze aceste defecte conform acestui Contract.

Progresul si evolutia Lucrarilor se va realiza prin Rapoarte de Progres intocmite de catre Contractor lunar si predate spre verificare si aprobare Reprezentantilor Beneficiarului prevazute in Caietul de Sarcini (Conducerea Proiectului).

Reprezentantii Beneficiarului si ai Contractorului vor participa la sedinte periodice de progres pentru analizarea stadiului Proiectului, a respectarii Graficului Proiectului si a masurilor necesare pentru remedierea eventualelor intarzieri sau neconformitati. Contractorul va redacta si transmite minuta sedintei in termen de 3 (trei) Zile de la data sedintei.


Receptia la Terminarea Lucrarilor si Receptia la Punerea in Functiune

Contractorul va efectua toate inspectiile, verificarile, testele de punere in functiune si testele de performanta în conformitate cu succesiunea și procedurile prevăzute în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție prevazute in Caietul de Sarcini, Oferta Contractorului si Legea Aplicabila.

Contractorul va pregăti și va supune aprobării Beneficiarului Programul de Punere în Funcțiune și Testare, in care va include si testele solicitate de operatorul de retea sau cele cerute de Autoritati pentru emiterea Autorizatiei de infiintare a capacitatii energetice a CEF, elaborat în conformitate cu prevederile Contractului, Caietului de Sarcini și Specificației de Punere în Funcțiune și Recepție. 

Toate activitatile de inspectie si testare de la clauza 11.2.1. precum și certificatele emise pentru fiecare etapă contractuală prevăzută în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție vor fi finalizate prin procese verbale/ rapoarte de testare semnate de Reprezentantul Beneficiarului si Contractor (si, dupa caz de furnizorul Partilor Componente, Materialelor), conform Cerinte/Specificatii tehnice din Caietul de Sarcini.

Orice defectiuni, erori sau Defecte ale Partilor Componente si/sau ale Centralei Fotovoltaice constatate in urma testarilor si mentionate in procesele verbale de testare vor fi listate de Beneficiarul intr-o lista de Defecte de remediat („Lista de remediere”).

Contractorul va remedia Defectele din Lista de remediere inainte de finalizarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor respectiv a Receptiei la Punerea in Functiune, pe riscul si cheltuiala sa si fara a extinde Durata de Executie, toate acele Defecte din Listele de remediere fara de care Receptia la Terminarea Lucrarilor, respectiv Receptia la Punerea in Functiunea nu ar putea fi efectuata in conditiile Legii Aplicabile.

In mod specific, Receptia la Terminarea Lucrarilor, respectiv Receptia la Punerea in Functiune se va putea efectua daca Contractorul a remediat urmatoarele Defectele critice din Lista de remediere (si chiar daca mai raman unele remedii minore de implementat dupa aceste receptii):
(i) orice lipsuri sau Lucrari neterminate care afecteaza siguranta in exploatare a Lucrarilor din punct de vedere al exigentelor esentiale;
(ii) orice lipsuri sau Lucrari neterminate care afecteaza siguranta in exploatare a utilajului, echipamentului si a instalatiei tehnologice sau capacitatea de productie prevazuta a CEF;
(iii) orice Defecte pe care le prezinta Lucrarile a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facuta, ar diminua considerabil utilitatea Lucrarilor;
(iv) orice Lucrari cu privire la care exista dubii asupra calitatii cu care au fost executate si este nevoie de incercari si testari de orice fel pentru a le remedia;
(v) orice Lucrari care au fost executate cu nerespectarea conditiilor cerute de catre Autoritati.

Sub rezerva ca toate Defectele critice din lista de remediere au fost remediate, Partile pot efectua Receptia la Terminarea Lucrarilor, respectiv Receptia la Punerea in Functiune si daca raman unele Defecte minore. In acest caz, Partile vor mentiona in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, respectiv in Procesul Verbal la Punerea in Functiune: (i) remediile care trebuie efectuate de Contractor cu privire la Lucrari, Materiale si/sau CEF, si (ii) termenele specifice de implementare a acestor remedii.

Dupa finalizarea inspectiilor si testarilor conform art. 11.2.1 si remedierii Defectelor conform art. 11.2.5, Contractorul va notifica in scris Benecifiarul ca este pregatit pentru efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor / Receptiei la Punerea in Functiune a CEF, si va indica data si locul de intrunire a comisiei de receptie.

Partile vor derula procedura de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie la Punerea in Functiune a CEF in stricta conformitate cu cerintele Legii Aplicabile.

Contractorul va pune la dispozitia comisiei de receptie toate documentele necesare conform Legii Aplicabile pentru derularea si finalizarea cu succes a Receptiei la Terminarea Lucrarilor si Receptiei la Punerea in Functiune.

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei la Terminarea Lucrarilor conform acestui articol inainte ca Contractorul sa transmita Beneficiarului toate documentele necesare intocmirii cartii tehnice a CEF, in conformitate cu cerintele Legii Aplicabile.

Partile vor putea efectua Receptia la Terminarea Lucrarilor si Receptia la Punere in Functiune doar daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(i) Lucrarile au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului;
(ii) Contractorul si-a indeplinit toate obligatiile prevazute in Contract, si a curatat si eliberat Santierul de orice deseuri, Echipamente si lucrari temporare, si de Personalul Contractorului, care nu mai este/sunt necesare pentru indeplinirea obiectului Contractului;
(iii) Toate partile componente si Materialele au fost incorporate in Lucrari si evidentiate in jurnalul de santier si documentatia de executie a Lucrarilor;
(iv) Contractorul a predat Companiei toate documentele necesare intocmirii cartii tehnice a CEF;
(v) Contractorul a predat Companiei toate documentele (manuale de instalare, recomandari/instructiuni de utilizare, intretinere si operare, teste si rapoartele de incercari, buletine metrologice, certificari ale produselor etc) aferente Partilor Componente si Materialelor, si orice alte informatii si documente necesare pentru obtinerea Autorizatiilor de exploatare a CEF;
(vi) Contractorul a prezentat declaratia scrisa prin care certifica faptul ca a platit tarifele/costurile Subcontractorilor in conformitate cu prevederile contractelor de subcontractare relevante;
(vii) Testele la Finalizarea Lucrărilor, testele și verificările de Punere în Funcțiune, precum și celelalte inspecții, verificări și teste aplicabile până la etapa respectivă de recepție, prevăzute în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție, Caietul de Sarcini și celelalte Documente ale Contractului, au fost finalizate cu succes, iar certificatele și procesele-verbale aferente au fost emise, după caz;
(viii) Defectele, erorile din Lista de remediere (mentionata la art. 11.2.5), daca este cazul, au fost remediate complet;
(ix) Toate Autorizatiile necesare Punerii in Functiune a CEF au fost obtinute de Contractor conform prevederilor Legii Aplicabile;
(x) CEF, inclusiv sistemul BESS, instalațiile electrice și sistemele auxiliare, funcționează în condiții de siguranță și în conformitate cu parametrii tehnici și funcționali prevăzuți în Contract, Caietul de Sarcini și Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție;
(xi) Cursurile programate de instruire a Personalului Companiei au fost efectuate in mod corespunzator si deplin conform programului de instruire din Cerinte/Specificatii tehnice din Caietul de Sarcini;
(xii) Contractorul are obligatia de a furniza Beneficiarului o lista detaliata a mijloacelor fixe ce vor fi puse in functiune in cadrul CEF. Lista va cuprinde pentru fiecare mijloc fix cel putin denumirea, cantitatea, precum si valoarea aferenta, defalcata din valoarea totala a proiectului. Documentul va fi prezentat odata cu documentatia de receptie la punerea in functiune si va constitui baza pentru inregistrarea mijloacelor fixe in evidenta contabila si patrimoniala a Beneficiarului.

 Testul de receptie provizorie (PAT)

Testul de Receptie Provizorie va fi programat prin acordul Partilor si organizata dupa Receptia la Punerea in Functiune a CEF si emiterea Procesului Verbal de Receptie la Punerea in Functiune.

Testul de Receptie Provizorie se va realiza în conformitate cu prevederile Contractului, Cerințelor/Specificațiilor Tehnice din Caietul de Sarcini și Specificației de Punere în Funcțiune și Recepție, pentru verificarea îndeplinirii Rata de Performanță Garantața. Testele de performanță, metodologia de testare, condițiile de desfășurare, criteriile de acceptare, modul de evaluare a rezultatelor și emiterea certificatelor corespunzătoare vor fi cele prevăzute în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție.

Rata de Performanta este calculata, iar testarea are loc in conditiile prevazute in Cerinte/Specificatii tehnice a Caietul de Sarcini (inclusiv in ce priveste disponibilitatea necesara a CEF).

Testul de Receptie Provizorie se va realiza conform Cerinte/Specificatii tehnice a Caietului de Sarcini si Anexele acesteia, pentru a se verifica daca nivelul Ratei de Performanta, care este garantata de catre Contractor la acest stadiu al proiectului, este atins.

Testul de Recepție Provizorie se consideră trecut cu succes dacă Rata de Performanță corectată, determinată în urma testului, îndeplinește criteriul minim de acceptare prevăzut în documentul „Punere în funcțiune și criterii de testare pentru acceptare”, parte integrantă din Caietul de Sarcini și din Contract. Intr-un astfel de caz, Compania va aproba Certificatul de Recepție Provizorie.

Daca in urma testului de performanta continua si Rata de Performanta Garantata nu este atinsa, aceasta testare va fi considerata neacceptata si se va intocmi un proces verbal care va consemna toate Defectele, erorile si neconformitatile constatate la primul test de performanta.

În cazul în care Testul de Recepție Provizorie nu este finalizat cu succes, Contractorul va remedia Defectele și/sau neconformitățile consemnate în procesul-verbal de acceptanță și va repeta Testul de Recepție Provizorie în termen de maximum 3 (trei) luni de la data testului inițial, în conformitate cu procedura, condițiile și criteriile prevăzute în Specificația de Punere în Funcțiune și Recepție. Până la data repetării Testului de Recepție Provizorie, Contractorul va remedia toate Defectele și/sau neconformitățile care au determinat neacceptarea testului.

Daca Partile nu ajung la un acord asupra rezultatelor testului, Partile vor desemna un institut/expert autorizat neutru specializat in astfel de masuratori, care va efectua propriile masuratori pentru testele de performanta sub supravegherea ambelor Parti, masuratori care vor constitui rezultatele finale ale testelor de performanta si care vor fi acceptate neconditionat de catre fiecare Parte.

Daca Rata de Performanta Garantata nu este atinsa nici la cea de a doua testare, Compania va avea dreptul:
(i) sa refuze semnarea Certificatului de Receptie Provizorie si a oricaror documente subsecvente acestui test;
(ii) sa aplice Contractorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,06% din Pretul Contractului pentru fiecare Zi de intarziere, pâna la remedierea tuturor Defectelor necesare pentru atingerea Ratei de Performanta Garantate ;
(iii) sa contracteze de la terti lucrarile, serviciile, materialele sau echipamentele necesare remedierii deficientelor si si atingerii Rata de Performanta Garantati, toate costurile aferente urmand a fi suportate de Contractor;
(iv) sa execute garantia de buna executie constituita in favoarea sa in temeiul prezentului contract;
(v) sa rezilieze Contractul si sa solicite Contractorului despagubiri pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale.
In situatia prevazuta la art. 11.3.9, Beneficiarul nu va fi obligat sa efectueze nicio plata, fiind exonerat de orice raspundere cu privire la obligatie neindeplinita care ar putea fi invocata de Contractor, pâna la atingerea Rata de Performanta Garantata si sa semneze Certificatul de Recepție Provizorie. 


Receptia Finala

Receptia Finala se va realiza de Parti dupa analiza rezultatelor testelor de performanta a CEF inregistrate pentru fiecare an al Perioadei de Garantie CEF, si dupa efectuarea testului final de performanta si acceptanta, efectuate conform cerintelor si procedurilor din Caietul de Sarcini. 

Testele anuale de performanta si testul final de performanta si acceptanta a Centralei Fotovoltaice vor confirma realizarea si mentinerea Ratei de Performanta Garantata conform cerintelor din Caietul de Sarcini, in raport cu datele meteorologice si de productie inregistrate de Centrala Electrica Fotovoltaica pentru perioada continua de 2 (doi) ani incepând de la data semnarii Certificatul de Receptie Provizorie.

Disponibilitatea Energetică va fi monitorizată și calculată conform metodologiei prevăzute în Specificațiile Tehnice, iar îndeplinirea Disponibilității Energetice Garantate va fi verificată pentru fiecare perioadă anuală de raportare aplicabilă.

Evaluarea datelor testelor de performanta anuala si testul final de performanta si acceptanta se va efectua la 12 luni, respectiv 24 de luni de la data semnarii Certificatul de Receptie Provizorie, dar si in termen de 10[zece] Zile dupa expirarea Perioadei de Garantie.

Daca rezultatul testului final de performanta si acceptanta indica atingerea Rata de Performanta Garantata, Partile vor semna procesul verbal de Receptie Finala. In termen de 10[zece] Zile de la data semnarii procesului verbal de Receptie Finala si aprobarea platii aferente, Compania va restitui Garantia de Buna Executie, cu conditia ca Contractorul sa fi indeplinit toate obligatiile sale contractuale si sa nu existe revendicari, penalitati sau sume datorate Beneficiarului. 

In cazul in care Rata de Performanta Garantata nu este atinsa la testul final de performanta si acceptanta, Compania va putea sa refuze Receptia Finala si: (i) sa ii solicite Contractorului retestarea performantei CEF in termen de maxim 10[zece] Zile de la prima respingere a Receptiei Finale, pe cheltuiala Contractorului, iar ulterior, (ii) sa aplice, pe lânga alte remedii prevazute in Contract si Legea Aplicabila, oricare din masurile mentionate la art. 11.3.9, cat si cele stabilite la art. 18.5.

Compania va putea refuza organizarea procedurii de Receptie Finala a CEF si in cazul in care cursurile de instruire a Personalului Beneficiarului nu au fost efectuate in mod corespunzator si deplin, conform programului de instruire pregatit cu respectarea Caietului de Sarcini.

XII. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
Incepand cu data predarii Santierului si pana la data semnarii Procesului-verbal de Receptie la Punerea în Funcțiune, dar nu mai devreme de data preluarii efective a Lucrarilor/Santierului de catre Companie, Contractorul va suporta, pentru Personalul Contractorului si Subcontractorii sai, toate riscurile asociate Lucrarilor si Materialelor (distrugere, pierdere, furt, deteriorare etc.), chiar daca proprietatea asupra acestora se transfera la Companie mai devreme.

Dreptul de proprietate asupra CEF, precum și asupra tuturor echipamentelor, instalațiilor, utilajelor, materialelor, componentelor, pieselor de schimb, software-ului, documentației tehnice și oricăror alte bunuri încorporate sau destinate a fi încorporate în CEF în executarea Contractului, se va transfera de la Contractor către Beneficiar la data semnării, fără obiecțiuni, de către Beneficiar a Procesului-Verbal de Punere în Funcțiune. Transferul dreptului de proprietate conform prezentului articol nu afectează obligațiile Contractorului privind garanțiile contractuale, remedierea defectelor, răspunderea pentru vicii sau orice alte obligații care, prin natura lor sau potrivit Contractului, supraviețuiesc punerii în funcțiune a Centralei.
 Până la data transferului dreptului de proprietate conform 12.2., Contractorul rămâne proprietarul exclusiv al bunurilor respective și suportă toate riscurile privind pierderea, deteriorarea, distrugerea, furtul sau deprecierea acestora, indiferent dacă bunurile au fost livrate în amplasament, depozitate, montate sau încorporate parțial ori integral în CEF. 
Prin semnarea Procesului-Verbal de Punere în Funcțiune fără obiecțiuni, Beneficiarul dobândește dreptul de proprietate deplin, liber de orice sarcini, garanții, privilegii, drepturi ale terților, sau alte limitări de orice natură asupra bunurilor prevăzute la art.12.2., Contractorul garantând că are dreptul de a transfera proprietatea asupra acestora.
 Transferul dreptului de proprietate nu va fi interpretat ca o acceptare a unor defecte aparente sau ascunse și nu limitează dreptul Beneficiarului de a invoca orice neconformitate, de a solicita remedierea acesteia și/sau de a pretinde despăgubiri în condițiile Contractului.

Odata cu transferul dreptului de proprietate asupra Lucrarilor si/sau Materialelor, Contractorul transfera Companiei, in mod automat, si toate garantiile, beneficiile si accesoriile aferente acestora (garantiile producatorilor privind produsele/service-ul si mentenanta etc.). Contractorul se va asigura si va procura ca toate garantiile oferite de Subcontractorii sai cu privire la Materiale si serviciile aferente sa fie transferate Companiei, in conditiile acestei clauze.


XIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Drepturile si obligatiile Contractorului
Contractorul va executa obligatiile contractuale cu profesionalismul si promptitudinea unui profesionist, in conformitate cu conditiile si termenele stabilite prin Contract. 
Contractorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele de calcul si softul sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru Contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract.
Contractorul declară că a analizat Cerințele Beneficiarului, documentele și informațiile puse la dispoziție de Beneficiar, precum și condițiile amplasamentului și confirmă că acestea sunt suficiente pentru elaborarea Documentelor de Proiectare și executarea Lucrărilor astfel se obliga sa nu invoce ulterior omisiuni care puteau fi identificate de un Contractor diligent. Contractorul are obligația de a notifica fără întârziere Beneficiarului orice neconcordanțe, erori, omisiuni sau informații insuficiente identificate în documentația primită. În lipsa unei asemenea notificări, se va considera că Contractorul a acceptat caracterul complet și adecvat al informațiilor necesare executării Contractului. Aprobarea, verificarea sau acceptarea de către Beneficiar a Documentelor de Proiectare, Materialelor, Lucrărilor sau a oricăror documente elaborate de Contractor nu va exonera Contractorul de responsabilitățile și obligațiile sale asumate prin Contract.
Contractorul este pe deplin responsabil pentru elaborarea si predarea Documentelor de Proiectare, de executia serviciilor si lucrarilor in conformitate cu preverile  din Contract. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.
Cu exceptia cazurilor de decalare justificata a termenelor de executie, Contractorul are obligatia de a incepe si finaliza orice etapa de lucrari in termenele convenite de Parti prin Graficul de Executie din Anexa 3.
In cazul in care, pe perioada derularii Contractului, Contractorul nu respecta Graficul Proiectului din Anexa 3, acesta va notifica imediat Beneficiarul și va prezenta un plan de recuperare a întârzierilor, pe cheltuiala sa.
Sa participe, la solicitarea Beneficiarului, la sedintele de avizare generale, pe faze, a Documentatiei de proiectare si sa rezolve toate observatiile emise la avizarea documentelor din prezentul Contract, suportand costul eventualelor refaceri ale documentatiei.
Sa sustina documentatiile intocmite la organele competente avizatoare si verificatorii autorizati cat si la alte organe de avizare, pentru obtinerea avizelor si acordurilor dupa caz, sau, sa asigure suport in acest caz Beneficiarului. In functie de observatiile autoritatilor, Contractorul va face modificarile necesare pe cheltuiala sa.
Sa conduca executia serviciilor si lucrarilor contractate cu Subcontractorii, sa asigure serviciile de supervizare si sa efectueze activitatile de training angajatilor Beneficiarului.
Contractorul are obligatia sa predea Documentele de Proiectare cu viza verificatorilor atestati, pentru domeniul de aplicare, in conformitate cu Legea 169/2026, 10/1995 si OG nr. 95/1999 – cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii legale incidente. Contractorul va incheia contracte direct cu verificatorii atestati.
Contractorul ramane responsabil pentru eventualele vicii ascunse continute de Documentele de Proiectare si pentru lucrarile executate, conform legislatiei in vigoare, chiar daca acestea au fost avizate /receptionate de catre Beneficiar.
Va furniza in Locatie utilajele, materialele si echipamentele necesare executarii lucrarilor, urmand sa asigure cu resurse proprii paza organizarii de santier. Contractorul va fi responsabil, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar si fara vreo modificare ori ajustare a Pretului Contractului, pentru organizarea Santierului, pentru efectuarea oricaror operatiuni si lucrari pregatitoare si/sau provizorii, pentru importul/exportul, ambalarea, incarcarea, pentru transportul, primirea, descarcarea, depozitarea, paza si supravegherea tuturor Materialelor (inclusiv a Partilor Componente) pe Durata de Executie.
Contractorul va utiliza Santierul strict in scopul executarii Lucrarilor, conform Contractului.
Contractorul va pastra Santierul si orice facilitati puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocuparii si le va readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea initiala luând in considerare uzura normala. Contractorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru imbunatatirile rezultate din activitatea desfasurata din proprie initiativa.
Va transmite Beneficiarului Planul SSM pe faza de proiect si Planul SSM pe faza de executie a proiectului, asa cum sunt reglementate in HG 300/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
Sa respecte prevederile Conventiei Securitate si Sanatate in Munca – Situatii de Urgenta – Mediu conform Anexa 5 la prezentul Contract.
Sa raporteze stadiul elaborarii documentelor de proiectare si a executiei serviciilor si lucrarilor, conform prevederilor contractuale.
Orice inadvertenta identificata in documentele puse la dispozitie de catre Beneficiar, precum si orice solutii alternative vor fi aduse imediat la cunostinta Beneficiarului urmand ca acestea sa fie solutionate operativ prin modificarea temeiului sau a scopului proiectului urmate de un eventual act aditional la Contract. Contractorul nu va implementa soluții alternative fără aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului. 
Contractorul are obligația de a informa imediat Beneficiarul cu privire la orice împrejurare, risc, eroare, neconcordanță sau situație care poate afecta costul, termenul de execuție, siguranța, conformitatea sau performanța Lucrărilor. Neîndeplinirea acestei obligații atrage răspunderea Contractorului pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului.
Contractorul va fi responsabil pentru lucrarile executate prin forte proprii si ale Subcontractorilor sai in Locatie și va depune toate eforturile rezonabile pentru a coordona aceste activități cu cele ale altor contractanți în măsura (dacă există) ceruta de Beneficiar. 
Contractorul va asigura pe întreaga durată a Contractului disponibilitatea personalului-cheie nominalizat în Oferta sa. Înlocuirea personalului-cheie se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului și numai cu persoane având calificări și experiență cel puțin echivalente.
Sa furnizeze cel tarziu la incheierea Procesului verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor  documentele de calitate si provenienta ale bunurilor incorporate in lucrari, certificate de inspectie, buletine de incercari si analize, cartea tehnica a produselor,documentatia pentru tehnologia de executie atat a subansamblelor cat si a conductelor in ansamblu, care sa cuprinda operatiile de debitare si prelucrare a pieselor si sa intocmeasca cartea tehnica a constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
Se obligă să prezinte inainte de intrarea in Locatie a certificatelor, garanţiilor si a celorlalte documentatii aferente materialelor si echipamentelor furnizate, precum şi lista lucrătorilor si a echipamentelor folosite. Nerespectarea celor expuse mai sus, vor da dreptul Beneficiarului să dispuna Contractorului suspendarea lucrarilor in conexiune cu acestea, toate întârzierile în executarea lucrărilor fiind suportate de către Contractor. 
Sa detina la incheierea Contractului si sa mentina valide pe toata durata acestuia toate autorizatiile, avizele, permisele si acordurile necesare din punct de vedere legal pentru executia serviciilor si lucrarilor atat in privinta societatii cat si a personalului alocat executie;
Sa protejeze şi să păstreze cu grijă toate reperele care nu devin ascunse şi documentele, in baza cărora s-au executat lucrările, pentru verificarea oricareia din ele in orice moment. Totodata lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea Beneficiarului asigurand acestuia posibliitatea sa examineze partea de lucrare care va deveni ascunsa. Contractorul îl va notifica pe Beneficiar cu 48 de ore inainte ca  acestea sunt gata pentru a fi examinate. In cazul in care Beneficiarul nu se prezinta la termenul prevazut, Contractorul are dreptul la o prelungire a termenului de executie pentru lucrarea pentru care la recepţionarea parţială a căreia a fost convocat Beneficiarul, egala cu perioada de intarziere a acestuia. Dacă Contractorul nu a convocat Beneficiarul la acoperirea unor parti de lucrari care devin ascunse, atunci Contractorul va dezveli orice parte sau părţi din lucrari la solicitarea Beneficiarului şi va reface aceasta parte sau parti de lucrare dacă este cazul, pe propria cheltuială.
Sa pastreze curatenie la locul de munca iar dupa terminarea serviciilor si lucrarilor contractate sa indeparteze resturile materiale, avand grija sa indeparteze pe costul sau toate deseurile rezultate si sa desfiinteze lucrarile provizorii in conditii de siguranta.
Sa asigure intreaga forta de munca calificata necesara realizarii lucrarilor si serviciilor contractate astfel incat sa respecte termenele de executie contractate.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Contractorul va asigura respectarea recomandarilor din Standardul ISO 9001 privind Sistemul de Management al Calitatii sau echivalent, precum si –Sistemele de management al calitatii, ISO 14001- Sistemele de management de mediu sau echivalent  si ISO 45001- Sistemele de management al sigurantei si sanatatii profesionale sau echivalent. 
Contractorul va elabora si transmite spre analiza si avizare Beneficiarului Planul de Inspectii si Teste si va respecta celelalte obligatii care ii revin conform celor mentionate in Anexa 6.
Contractorul se obliga sa lucreze numai pe baza de permis de lucru care se va elibera zilnic de catre serviciile competente ale Beneficiarului si in care vor fi inscrise delimitarile zonelor consacrate fiecarei lucrari.
Contractorul va executa Lucrările astfel încât să nu afecteze funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor existente ale Beneficiarului și va coordona activitățile sale cu personalul și contractanții Beneficiarului. Contractorul va răspunde pentru orice întrerupere, deteriorare sau afectare a instalațiilor existente cauzată din culpa sa sau a Subcontractorilor săi. Contractorul va notifica imediat Beneficiarul cu privire la orice incident, avarie, intrerupere, perturbare sau risc de afectare a instalatiilor existente si va lua, pe costul si riscul sau, toate masurile necesare pentru limitarea efectelor si restabilirea in cel mai scurt timp a situatiei normale. Contractorul va suporta costurile rezonabile de interventie si restabilire si va raspunde pentru prejudiciile dovedite de Beneficiar, in conditiile Contractului si ale Legii Aplicabile.

Contractorul se obliga sa evite sub orice forma accesul personalului propriu in zonele imprejmuite care delimiteaza aria instalatiilor in functiune.
Contractorul se obliga sa instruiasca personalul propriu asupra pericolului pe care il reprezinta produsele din instalatie si riscurile la care se expune acesta prin nerespectarea normelor.
Contractorul raspunde de integritatea celorlalte utilaje si echipamente aflate in zona de lucru preluata, chiar daca acestea nu fac parte din specificul sau de activitate sau nu lucreaza in acel moment la ele (utilaje invecinate, conducte pe estacada, cabluri, conducte, aparate AMC si electrice, cladiri anexa, pompe, etc).
Contractorul se va obliga sa respecte reglementarile in vigoare in privinta normelor SSM. Totodata acesta va elabora si utiliza planuri proprii de Sanatate si Securitate in Munca si va nominaliza si va mentine in locatiile in care isi desfasoara activitatea in cadrul acestui contract un coordonator in materie de securitate si sanatate.
Contractorul nu va emite comenzi ferme pentru Echipamentele Principale și Materialele Critice înainte de aprobarea documentației tehnice aferente de către Beneficiar și, după caz, de către operatorul de distribuție, cu excepția situațiilor aprobate în prealabil în scris de Beneficiar.
Contractorul va achizitiona si va dispune pe toata Durata de Executie de cantitati suficiente de Materiale (inclusiv Parti Componente), in conformitate cu cerintele din Contract (inclusiv, Specificatii tehnice din Caietul de Sarcini, Documentatia Contractorului).
Inainte de a emite comenzi catre Subcontractori si furnizorii de Materiale, Contractorul va solicita aprobarea Beneficiarului, pe baza de documentatii/liste detaliate de Materiale, incluzând caracteristicile tehnice detaliate, fisele tehnice anexate, garantiile oferite, detalii despre producatori si conditiile de livrare si garantie. Contractorul se va asigura ca sunt respectate pentru toate Materialele cerintele de etichetare, ambalare si depozitare.
 Contractorul se va asigura ca partile componente si Materialele sunt conforme Cerintelor Beneficiarului, compatibile unele cu altele si adecvate pentru Centrala Electrica Fotovoltaica si ca pot fi montate/instalate fara impedimente de orice fel in Santier.
Contractorul va livra echipamentele si materialele, in conformitate cu termenii prevăzuţi de prezentul contract. Contractorul nu va livra bunurile în cantităţi sau cu specificaţii diferite de cele prezente în Contract sau in Documentatia de Proiectare. 
Contractorul garantează că Lucrările, Materialele, Echipamentele și Serviciile furnizate sunt adecvate scopului pentru care au fost achiziționate și permit atingerea parametrilor tehnici și a indicatorilor de performanță garantați prin Contract, Caiet de Sarcini și Oferta Contractorului.
Contractorul va asigura si va permite Companiei acces total, gratuit, neconditionat si in conditii de deplina siguranta	(inclusiv acces la distanta/remote), la conexiunile de comunicatii si echipamentele de conectare si sistemul SCADA pentru a permite monitorizarea si operarea CEF si pentru a utiliza orice date generate de sistem, in conditiile prevazute de Contract si conform Legii Aplicabile. Sistemul SCADA trebuie proiectat si realizat in conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini.

Contractorul este obligat să informeze pe Beneficiar asupra datelor de livrare şi de sosire a bunurilor la Beneficiar, cu cel putin 3 zile inainte de livrarea acestora.
Contractorul va solicita furnizorilor sai ambalarea si etichetarea bunurilor pe cheltuiala sa astfel încat acestea să ajungă intacte la destinaţie si in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Ambalajul va fi inscripţionat astfel:
Destinatar: 	Rompetrol Rafinare SA Adresa:	/adresa Locatiei Beneficiarului
Conţinut:	……………
Cantitate:	           	…buc
Numărul contractului:	…… 
precum şi alte instrucţiuni speciale necesare manipulării corecte a mărfurilor, conform prevederilor legale aplicabile si practicilor comerciale oneste.
Contractorul confirmă că a analizat Cerințele Beneficiarului, amplasamentul, condițiile de execuție și toate informațiile puse la dispoziție și că Prețul Contractului și Graficul Proiectului sunt suficiente pentru realizarea completă și la cheie a Lucrărilor. Contractorul rămâne responsabil pentru atingerea performanțelor și funcționalităților prevăzute în Contract, indiferent de orice aprobare, verificare sau acceptare acordată de Beneficiar.
Contractorul va pastra inregistrari pentru identificarea/trasabilitatea Materialelor si cu privire la orice formalitati vamale, dupa caz. 
Contractorul are obligația de a furniza Beneficiarului, la solicitarea acestuia, toate informațiile, documentele și clarificările necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului față de Ministerul Energiei și pentru implementarea Proiectului.

Contractorul are obligația de a furniza Beneficiarului, la solicitarea acestuia, toate informațiile, documentele și datele necesare întocmirii rapoartelor de progres, a rapoartelor de implementare, a raportului final, precum și a oricăror alte raportări solicitate de Ministerul Energiei sau de alte autorități competente.

Contractorul va informa de îndată Beneficiarul cu privire la orice împrejurare susceptibilă să afecteze implementarea Proiectului ori îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului față de Ministerul Energiei și va propune măsurile necesare pentru remedierea acesteia.

Contractorul are obligația de a participa, la solicitarea Beneficiarului, prin reprezentanții săi, la întâlnirile, verificările și acțiunile organizate de Ministerul Energiei sau de Beneficiar în legătură cu implementarea Proiectului.

Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Să asigure Contractorului accesul la toate informaţiile necesare aflate in posesia sa pentru realizarea obiectului Contractului;
Sa plateasca pretul lucrarilor executate de catre Contractor si al celorlalte sume pe care Contractorul este indreptatit sa le primeasca conform Contractului; 
Să acorde Contractorului permisiunea de acces in Locatie pentru a culege datele tehnice necesare executării obligaţiilor contractuale;
 Beneficiarul va preda Contractorului Șantierul în termen de maximum 10 (zece) Zile de la data semnării procesului-verbal/minutei ședinței de demarare a activităților în baza Contractului. Beneficiar poate amâna, pentru motive justificate, data predării Șantierului, cu notificarea prealabilă în scris a Contractorului. În cazul în care o astfel de amânare afectează Graficul Proiectului, Părțile vor conveni ajustarea corespunzătoare a acestuia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Să asigure utilităţile necesare Contractorului (inclusiv Subcontractorilor acestuia) în vederea executării lucrărilor ce fac obiectul Contractului. Contravaloarea utilitatilor furnizate Contractorului si Subcontractorilor (de natura energiei electrice, gaze, apa, aer comprimat, canalizare etc.) va fi facturată direct consumatorului, fie pe baza contractului incheiat de catre Beneficiar direct cu acesta şi a contorizărilor, fie pe baza de consum pausal (în cazul în care contorizarea nu este posibilă).
Este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii serviciilor si lucrarilor, cu respectarea drepturilor Contractorului. Dispozitiile se adreseaza numai Contractorului si responsabilului acestuia cu exceptia cazurilor in care trebuie intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Daca Contractorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, poate formula obiectii, in scris, fara ca pana la clarificarea finala a acestora de catre Beneficiar sa fie exonerat de consecintele care decurg din neexecutarea dispozitiilor Beneficiarului.
Beneficiarul va depune diligențele necesare pentru obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor și aprobărilor care, potrivit Legii Aplicabile și repartizării responsabilităților prevăzute în Contract și Caietul de Sarcini, trebuie solicitate și emise în numele proprietarului investiției.

Contractorul va elabora, completa și furniza la timp toate documentațiile tehnice, studiile, proiectele, memoriile, planurile și orice alte documente necesare obținerii autorizațiilor, avizelor, acordurilor și aprobărilor incluse în obiectul Contractului și va acorda Beneficiarului tot suportul necesar pe durata procesului de autorizare.

Autorizațiile, avizele, acordurile și aprobările deja obținute de Beneficiar la Data Semnării vor fi puse la dispoziția Contractorului și nu vor face obiectul obligațiilor Contractorului, cu excepția cazului în care Contractul sau Caietul de Sarcini prevăd în mod expres actualizarea, modificarea, completarea sau reobținerea acestora ca parte a obiectului Contractului. 

Contractorul va remedia fără întârziere și pe cheltuiala sa orice neconformități, erori, omisiuni sau completări solicitate de autoritățile competente, în măsura în care acestea rezultă din documentațiile elaborate de Contractor. 

Beneficiarul are dreptul de a refuza receptia, partial sau integral, a Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor, Documentelor de Proiectare sau serviciilor care nu respecta prevederile Contractului, Cerintele Beneficiarului, Oferta Contractorului, Legea Aplicabila sau standardele aplicabile.
Beneficiarul are dreptul sa solicite inlocuirea oricarui membru al Personalului Contractorului, inclusiv in cazul unor performante necorespunzatoare, incalcarii regulilor HSSE, conduitei necorespunzatoare sau al oricarui comportament care poate afecta siguranta, securitatea, reputatia sau interesele Beneficiarului.
Beneficiarul are dreptul cu instiintarea prealabila scrisa a Contractorului respectiv la termenele comunícate de catre Contractor (in privinta inspectiilor de terta parte) sa verifice stadiul real al serviciilor si lucrarilor, atat la sediul acestuia-daca este cazul, la sediul Subcontractorilor, precum si in Amplasamentul unde se executa lucrarile. Beneficiarul va da o notificare Contractorului de cel puțin 72 de ore a intenției Beneficiarului de a participa la teste. Dacă Beneficiarul nu  este prezent la ora și locul menționate în notificarea transmisa Contractorului prin care este invitat sa participe, Contractorul poate continua cu testele, dacă nu este altfel instruit de către Beneficiar. Aceste teste vor fi apoi considerate a fi fost efectuate în prezența Beneficiarului. In cazul in care Contractorul suporta intarzieri sau costuri suplimentare ca urmare a unei actiuni sau omisiuni imputabile Beneficiarului, drepturile Contractorului vor fi analizate si solutionate conform prevederilor Contractului privind prelungirea termenelor si/sau modificarile Contractului.
Beneficiarul se obliga sa analizeze/avizeze Documentele de Proiectare predate de Contractor in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora.  In cazul in care, in urma analizarii Documentatiei de proiectare, Beneficiarul emite un aviz negativ, documentatia va fi returnata Contractorului spre refacere/modificare /completare. Procesul de avizare/modificare se va relua ori de cate ori va fi necesar pana la emiterea avizului. Beneficiarul va avea dreptul ca, inclusiv dupa avizare sa solicite refacerea Documentatiilor de Proiectare de catre Contractor, pe costurile Contractorului, in ipoteza in care modificarile sunt necesare din motive de siguranta si securitate. Avizarea sau aprobarea Documentelor de Proiectare de catre Beneficiar nu exonereaza Contractorul de responsabilitatea pentru corectitudinea, completitudinea si conformitatea acestora cu Contractul si Legea Aplicabila.
Beneficiarul va avea dreptul in cursul oricarei etape de executie a Contractului sa solicite informari si documente justificative, de a efectua vizite la cu scopul de a urmari derularea Contractului conform cu Graficul de Executie. Beneficiarul are dreptul sa inspecteze si sa verifice calitatea si conformitatea Materialelor, Echipamentelor, Lucrarilor si serviciilor si sa solicite Contractorului remedierea prompta a oricaror neconformitati constatate.
Beneficiarul, prin serviciile abilitate, va asigura din punct de vedere PSI, in toate schimburile, conditiile de lucru care cad in sarcina sa, asa cum reies din conventia SSM-SU-MEDIU, Anexa 5 la Contract.
Beneficiarul, finantatorii proiectului, auditorii acestora si autoritatile competente au dreptul de a verifica si audita documentele, inregistrarile si informatiile relevante privind executarea Contractului, inclusiv cele detinute de Contractor si Subcontractori, cu respectarea obligatiilor de confidentialitate. Contractorul va include obligatii similare in contractele incheiate cu Subcontractorii sai.
Beneficiarul va participa, prin reprezentantii sai, la inspectiile, testele, verificarile, receptiile lucrarilor ascunse, punerea in functiune si receptiile prevazute in Contract, cu respectarea termenelor de convocare comunicate de Contractor. Absenta reprezentantilor Beneficiarului la data si ora comunicate de Contractor nu va impiedica desfasurarea activitatilor respective, daca prezenta Beneficiarului nu este obligatorie potrivit Legii Aplicabile sau prevederilor Contractului.

La expirarea Perioadei de Garantie si cu conditia ca toate defectele, neconformitatile si obligatiile Contractorului aferente Perioadei de Garantie sa fi fost remediate si indeplinite integral, Beneficiarul va convoca Contractorul pentru semnarea Procesului-Verbal de Receptie Finala, intr-un termen rezonabil.
[bookmark: _Ref103282554]XIV. SUBCONTRACTORII CONTRACTORULUI
In cazul in care Contractorul intentioneaza sa subcontracteze oricare parte a Contractului unor terti, Contractorul trebuie sa notifice in prealabil in scris Compania cu privire la Subcontractorii alesi (inclusiv subcontractorii Subcontractorilor, indiferent de grad). Niciun Subcontractor nu va fi implicat in executarea Lucrarilor fara acordul scris prealabil al Companiei.

Pentru fiecare Subcontractor declarat in Oferta, Contractorul a prezentat, iar pentru fiecare Subcontractor nou propus pe parcursul executarii Contractului va prezenta, cel putin: (i) certificatul constatator ONRC sau documente echivalente pentru nerezidenti; (ii) autorizatiile si avizele necesare partii de Contract care ii revine; (iii) declaratia privind evitarea conflictului de interese, conform cerintelor Caietului de Sarcini; (iv) informatiile si documentele privind beneficiarul real, conform Legii nr. 129/2019.

Contractorul se va asigura că Subcontractorii utilizati de acesta pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul Contractului se vor angaja fata de Contractor cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care acesta le are fata de Beneficiar, conform conditiilor prezentului Contract.
Contractorul va raspunde integral pentru executarea obligatiilor Subcontractorilor, inclusiv pentru partea de Lucrari executate de acestia, ca si cum Lucrarile respective ar fi fost executate de Contractorul insusi.
Beneficiarul poate solicita, in mod justificat, inlocuirea unui Subcontractor care:
(i) nu respecta prevederile Contractului;
(ii) incalca regulile HSSE sau regulamentele interne ale Beneficiarului;
(iii) nu detine autorizatiile necesare;
(iv) afecteaza executarea corespunzatoare a Contractului.
Contractorul va proceda la inlocuirea acestuia fara costuri suplimentare pentru Beneficiar. Inlocuirea Subcontractorului solicitat de Beneficiar va fi initiata imediat si finalizata intr-un termen care sa nu afecteze Graficul Proiectului, dar nu mai tarziu de 10 (zece) Zile lucratoare de la solicitarea Beneficiarului, cu exceptia cazului in care Beneficiarul aproba in scris un alt termen. Nerespectarea acestei obligatii atrage aplicarea penalitatilor contractuale si dreptul Beneficiarului de a interzice accesul sau continuarea activitatii Subcontractorului respectiv in Locatie.

Subcontractorii nominalizati in Oferta Contractorului si aprobati de Beneficiar nu vor putea fi inlocuiti fara aprobarea prealabila scrisa a Beneficiarului. 
Contractorul se va asigura ca subcontractorii detin toate autorizatiile si avizele necesare executiei Lucrarilor pe toata durata de realizare a acestora precum si politele de asigurare mentionate la art. 15, urmand ca la solicitarea scrisa a Beneficiarului documentele mentionate sa fie puse la dispozitia acestuia.
Subcontractorii declarati de Contractor in Oferta declarata castigatoare, impreuna cu documentele prezentate pentru acestia conform cerințelor caietului de sarcini, fac parte integranta din Contract si constituie Anexa 8 la Contract. Modificarile ulterioare ale acestei liste, inclusiv introducerea de noi Subcontractori pe parcursul executarii Lucrarilor, vor fi valabile numai cu aprobarea prealabila scrisa a Beneficiarului si numai dupa indeplinirea de catre Subcontractorii nou propusi a acelorasi cerinte si prezentarea acelorasi documente prevazute în caietul de sarcini. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica periodic mentinerea de catre Subcontractori a conditiilor de calificare, autorizare si asigurare pe intreaga durata a Contractului.
(1) In cazul in care Contractorul este o asociere de persoane juridice, membrii asocierii raspund solidar si indivizibil fata de Beneficiar pentru executarea integrala a Contractului. 
(2) Liderul asocierii, desemnat prin Acordul de Asociere (Anexa 9 la Contract), reprezinta asocierea in relatia cu Beneficiarul, semneaza documentele aferente Contractului, emite facturile si incaseaza platile in contul indicat in Acordul de Asociere; platile efectuate de Beneficiar catre liderul asocierii sunt liberatorii. 
(3) Contractorul nu are dreptul de a modifica structura asocierii (inlocuirea, retragerea sau adaugarea de membri ori modificarea partilor din Contract executate de fiecare membru) si nici de a cesiona Acordul de Asociere fara acordul prealabil scris al Beneficiarului. 
(4) Incetarea sau modificarea Acordului de Asociere nu este opozabila Beneficiarului si nu inlatura raspunderea solidara a membrilor. 
(5) Fiecare membru al asocierii va mentine pe durata Contractului cerintele de calificare care i-au revenit conform documentatiei de atribuire, inclusiv cele privind conflictul de interese si beneficiarul real, prevederile art. 14.2 aplicandu-se in mod corespunzator. (6) Acordul de Asociere prezentat in cadrul Ofertei constituie Anexa 10 la Contract.”
XV. ASIGURARI

In conformitate cu alocarea riscurilor in cadrul Contractului, Partile vor achizitiona si vor mentine in vigoare pe intreaga durata de valabilitate a contractului, pe cont propriu si pe cheltuiala proprie, politele de asigurare necesare, astfel cum sunt enuntate in art. 15.2 (Polite de asigurare necesare).

Asigurari in sarcina Companiei: Nu sunt aplicabile.

Asigurari in sarcina Contractorului: Contractorul va achizitiona in numele ambelor parti si pe cheltuiala sa o polita de asigurare de Constructii Montaj (EAR/CAR) valabila incepand cu data inceperii executiei proiectului pe santier pana la semnarea Procesului Verbal de Punere in Functiune. Aceasta polita va asigura Contractorul, Compania si toate companiile implicate in realizarea proiectului; va acoperi pierderile sau daunele cauzate de defecte de design, materiale sau erori de executie
Asigurare de raspundere civila fata de terti pentru o limita de minim 500,000 EUR pe eveniment pentru daune materiale si vatamari corporale, inclusiv raspunderea civila a angajatorului.

Beneficiarul isi rezerva dreptul sa verifice, sa solicite clarificari si sa accepte sau sa solicite ajustari ale documentelor de asigurare in conformitate cu prezentul Contract. Neconformarea nejustificata a Contractorului cu solicitarile Beneficiarului reprezinta incalcarea unei obligatii esentiale din Contract.

Contractorul va obtine in prealabil acceptul Companiei in privinta oricarei modificari ale asigurarii sale.

 Contractorul va transmite Beneficiarului copii ale politelor de asigurare prevazute in prezentul articol, precum si dovezile de plata a primelor de asigurare, anterior inceperii Lucrarilor si ori de cate ori acestea sunt reinnoite sau modificate.

La producerea unui incident, Contractorul se va conforma cu obligatiile sale legale precum si cu cele asumate prin contractul de asigurare.

Existenta si valoarea politelor de asigurare prevazute in prezentul Contract nu limiteaza si nu reduc raspunderea Contractorului asumata prin Contract sau conform Legii Aplicabile.

 In masura in care despagubirile obtinute in baza politelor de asigurare nu acopera integral prejudiciile, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de Beneficiar, Contractorul va fi obligat sa achite diferenta, in conformitate cu prevederile Contractului si ale Legii Aplicabile.


XVI. SUSPENDAREA EXECUTARII CONTRACTULUI
 Beneficiarul are dreptul sa dispuna, prin notificare scrisa transmisa Contractorului, suspendarea totala sau partiala a executarii Lucrarilor si/sau serviciilor, in urmatoarele situatii:
(i) din motive de siguranta, securitate, HSSE sau pentru protejarea persoanelor, bunurilor, instalatiilor ori operatiunilor desfasurate in Locatie;
(ii) in cazul aparitiei unui eveniment de Forta Majora;
(iii) in cazul unor conditii meteorologice, tehnice sau operationale care nu permit executarea Lucrarilor in conditii de siguranta sau conform cerintelor Contractului;
(iv) la solicitarea sau ca urmare a unor masuri impuse de autoritati competente;
(v) in cazul in care Contractorul nu respecta cerintele HSSE, cerintele de securitate sau alte obligatii contractuale a caror continuare poate genera riscuri pentru Proiect, Locatie sau Beneficiar;
(vi) in orice alta situatie justificata care, in opinia rezonabila a Beneficiarului, impune suspendarea temporara a executarii Contractului pentru protejarea intereselor Proiectului, ale Beneficiarului sau pentru respectarea Legii Aplicabile.
Notificarea de suspendare va preciza, in masura posibilului, motivele suspendarii, partea de Lucrari si/sau servicii afectata, data de la care suspendarea devine efectiva si, daca este cunoscuta, durata estimata a suspendarii.
La primirea notificarii de suspendare, Contractorul va:
(i) suspenda imediat executarea Lucrarilor si/sau serviciilor in masura indicata de Beneficiar;
(ii) lua toate masurile necesare pentru protejarea, conservarea si securizarea Lucrarilor executate, Materialelor, Echipamentelor, Documentelor de Proiectare si a oricaror bunuri aferente Proiectului;
(iii) limita pe cat posibil angajarea de costuri suplimentare si suspenda emiterea de noi comenzi catre furnizori si Subcontractori, cu exceptia celor necesare pentru conservarea Lucrarilor sau aprobate de Beneficiar;
(iv) respecta toate instructiunile rezonabile emise de Beneficiar in legatura cu suspendarea.
 In termen de 5 (cinci) Zile de la primirea notificarii de suspendare, Contractorul va transmite Beneficiarului o evaluare a efectelor suspendarii asupra Graficului Proiectului, termenelor contractuale si costurilor directe pe care pretinde ca le suporta ca urmare a suspendarii.
 Pe durata suspendarii, Partile vor coopera pentru limitarea efectelor acesteia si pentru stabilirea masurilor necesare in vederea reluarii executarii Contractului.
 In cazul in care suspendarea nu este cauzata de culpa Contractorului, acesta va avea dreptul la prelungirea corespunzatoare a termenelor contractuale afectate de suspendare, in masura in care demonstreaza impactul asupra executarii Lucrarilor.
 In cazul suspendarii Lucrarilor, Beneficiarul va plati pretul Materialelor deja comandate si livrate in Santier, daca aceste comenzi nu pot fi suspendate sau anulate. Plata se va face la data la care Materiale sunt aduse si predate Beneficiarului in Santier la termenele indicate in Graficul initial al Proiectului. Plata se va efectua conform Graficului de Plati prevazut in Contract sau la data la care Materialele sunt predate Beneficiarului in Santier, dupa caz.
Contractorul nu va avea dreptul la recuperarea altor costuri, compensatii, profit nerealizat, pierderi indirecte sau alte despagubiri generate de suspendare, cu exceptia celor prevazute expres in Contract.
 Beneficiarul poate dispune reluarea executarii Lucrarilor si/sau serviciilor prin notificare scrisa transmisa Contractorului. Contractorul va relua executarea Contractului in termenul indicat de Beneficiar si va actualiza Graficul de Executie pentru reflectarea efectelor suspendarii.
 In cazul in care suspendarea totala a Lucrarilor, din motive care nu sunt imputabile Contractorului, depaseste 90 (nouazeci) de zile consecutive, Contractorul poate solicita in scris Beneficiarului reluarea executarii Contractului. Daca Beneficiarul nu dispune reluarea executarii in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea solicitarii, Contractorul va avea dreptul sa solicite incetarea Contractului in conditiile prezentului Contract.
Suspendarea executarii Contractului nu exonereaza Contractorul de obligatiile sale privind protectia Lucrarilor, conservarea Materialelor si Echipamentelor, respectarea cerintelor HSSE si cooperarea cu Beneficiarul pe durata suspendarii.
XVII. INCETAREA CONTRACTULUI 

Rezilierea de catre Beneficiar 
Fara a aduce atingere altor remedii la care Compania este indreptatita potrivit Contractului, Compania, printr-o  notificare  de  reziliere  motivata transmisa catre Contractor cu cel putin 15(cincisprezece) Zile inainte de data rezilierii, este indreptatita sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(i) Contractorul nu executa Lucrarile / presteaza Servciile/ furnizeaza echipamentele conform prevederilor Contractului (inclusiv, conform Caiet de Sarcini si Oferta Tehnica si Financiara, etc.);
(ii) Contractorul nu respecta termenele din Durata de Executie si Data de Finalizare a Lucrarilor;
(iii) Contractorul, in afara situatiilor permise in prezentul Contract, nu incepe Lucrarile la Data de Incepere, renunta la executarea Lucrarilor si nu remediaza aceasta incalcare in maximum 5(cinci )Zile de la primirea unei notificari scrise din partea Companiei;
(iv) Contractorul cesioneaza Contractul fara acordul scris prealabil al Companiei sau subcontracteaza fara acordul expres al Companiei;
(v) Contractorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna Executie sau asigurarile prevazute in art. 15 (Asigurari) sau incalca in orice fel prevederile din art. 6 (Garantia de Buna-Executie);
(vi) Contractorul nu constituie si nu furnizeaza Companiei Garantia Avansului, conform art. 5;
(vii) Contractorul nu furnizeaza sau furnizeaza cu intârziere Companiei, sau nu mentine valabile politele proprii de asigurare si cele ale Subcontractorilor sai, conform prevederilor Contractului;
(viii) Contractorul nu remediaza Defectele Lucrarilor, Materialelor pâna la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor;
(ix) Receptia la Terminarea Lucrarilor nu este efectuata de Contractor pâna la Data de Finalizare a Lucrarilor;
(x) Contractorul nu asigura Rate de Performanta Garantata conform art. 11.3;
(xi) Contractorul nu asigura Rata de Performanta Garantata in fiecare an din Perioada de Garantie a CEF si/sau la Receptia Finala conform art. 11.4 (Receptia Finala);
(xii) Contractorul devine falit, intra in procedura de lichidare sau orice orice alt eveniment care, are un efect similar de incetare a activitatii Contractorului, si conform Legii Aplicabile, atrage incetarea Contractului;
(xiii) Contractorul nu isi respecta vreuna dintre obligatiile prevazute in Conventie Securitate Si Sanatate In Munca- Situatii De Urgenta – Mediu al Companiei atasat in Anexa nr. 5 la Contract;
(xiv) penalitatile aplicate de Companie Contractorului conform Contractului ating un procent de [10%] din Pretul Contractului;
(xv) Contractorul incalca sau nu isi respecta oricare dintre obligatiile prevazute in Contract, inclusiv daca nu respecta cerintele/conditiile unei notificari emise de Companie, in termenul rezonabil stabilit in aceasta notificare;
(xvi) Fara a aduce atingere celorlalte cazuri de reziliere, constituie incalcarea a Contractului: falsificarea documentelor de calitate, testare ori raportare; subcontractarea fara aprobarea prealabila a Beneficiarului a unei parti esentiale a Contractului; incalcarea grava a cerintelor HSSE sau de mediu; precum si orice fapta a Contractorului care creeaza un pericol grav si iminent pentru persoane, instalatii, mediu sau continuitatea operarii Rafinariei Vega. 
(xvii) orice reducere, suspendare, retragere sau pierdere a finantarii Proiectului, orice corectie financiara, cheltuiala declarata neeligibila, suma supusa recuperarii, dobanda, penalitate sau cost suportat de Beneficiar, in masura in care acestea sunt determinate de o actiune sau inactiune imputabila Contractorului, Subcontractorilor, furnizorilor ori Personalului Contractorului;
(xviii) orice alte situatii mentionate in Contract care pot atrage rezilierea de catre Companie a Contractului.

Compania va avea dreptul sa ceara rezilierea Contractului in situatiile de la art. 17.1.1. de mai sus atat in situatia in care Contractorul incalca personal aceste obligatii, cat si atunci când, dupa caz, un Subcontractor al acestuia incalca aceste obligatii.

In oricare din aceste situatii, Contractul va inceta de plin drept, fara, punere in intârziere, hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala sau orice alte formalitati, in a 16-a Zi de la primirea de catre Contractor a notificarii de reziliere emisa de Companie.

Rezilierea de catre Contractor
Contractorul, printr-o notificare de reziliere motivata si transmisa catre Companie cu 15 (cincisprezece) Zile inainte de data rezilierii, este indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(i) Compania, in mod nejustificat, nu acorda Contractorului acces pe santier in termenul prevazut la art. 13.2.4.;
(ii) daca Contractorul nu primeste, integral, o plata datorata conform Contractului, in termen de 120(unasutadouazeci) Zile de la expirarea termenului prevazut la art. 5 (Facturare si plata);
(iii) executia tuturor Lucrarilor / serviciilor /livrarilor de echipamente este suspendata la initiativa Companiei pentru mai mult de 120(unasutadouazeci)  Zile, iar suspendarea nu este cauzata de neindeplinirea de catre Contractor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Contractorului;

In oricare din aceste situatii, Contractul va inceta pe baza de notificare prealabila, fara punere in intarziere, si fara hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala sau orice alte formalitati, in a 16-a Zi de la primirea de catre Companie a notificarii de reziliere din partea Contractorului.

Consecintele rezilierii Contractului de catre Companie
In cazul rezilierii Contractului de catre Companie conform art. 17.1, de la data rezilierii, Contractorul va lua imediat masuri pentru a incheia Lucrarile si/sau serviciile prompt si ordonat si pentru a reduce cheltuielile la minimum.

Contractorul va parasi Santierul si va preda Companiei toate Lucrarile, Materialele si toate Documentele Contractorului, precum si orice alte bunuri aflate in proprietatea Companiei si va asigura (asigurând inclusiv transportul, depozitarea sau inlaturarea lor pe sau respectiv de pe Santier) eliminarea Echipamentelor Contractorului din Santier, cu exceptia cazului in care Compania isi rezerva dreptul de a prelua contractele privind Echipamentele pentru continuarea pe cont propriu a Lucrarilor conform art. 17.3.5 (caz in care Contractorul nu va retrage Echipamentele din Santier).

Riscurile asupra Santierului se transfera de la Contractor la Companie de la data predarii efective a Santierului constatata printr-un proces verbal de restituire a Santierului.

De la data emiterii notificarii de reziliere si pâna la data expirarea termenului mentionat in art. 17.3.5, Contractorul nu va retrage de pe Santier niciun Echipament al Contractorului, fara acceptul prealabil al Companiei. Contractorul nu va retrage niciun fel de Materiale, Personalul Contractorului si nici Echipamentele Contractorului, daca Compania va alege sa continuie executarea Lucrarilor conform art. 17.3.5.

In cazul rezilierii Contractului, Compania poate decide continuarea executarii si finalizarii Lucrarilor pe riscul acesteia, prin preluarea contractelor cu Subcontractorii si furnizorii Contractorului. In acest caz, in termen de 5 (cinci) Zile de la data rezilierii, Compania va transmite Contractorului o notificare prin care ii solicita Contractorului cesionarea catre Companie a tuturor contractelor incheiate de Contractor pentru executarea Lucrarilor, achizitia Materialelor, privind Echipamentele Contractorului si/sau Subcontractorii.

Contractorul va ceda/transfera catre Companie toate contractele relevante imediat dupa primirea notificarii Companiei in acest sens, obligându-se sa efectueze toate demersurile, sa intreprinda toate masurile necesare (inclusiv, semnarea actelor/documentelor	necesare	pentru cesiunea/ transferul contractelor, inclusiv cu Subcontractorii, a/al Materialelor procurate dar neintegrate in Lucrari si/sau a/al Echipamentelor Contractorului, dupa caz) pentru transferul valabil al acestor contracte catre Companie.

Prin semnarea actelor de transfer al contractelor cu Subcontractorii, Compania va prelua toate angajamentele si platile/ costurile rezultate din contractele preluate. In acest caz, Partile vor agrea un plan de activitati si un program de transfer al activitatilor, Lucrarilor, Materialelor si/sau al Echipamentelor Contractorului alocate/alocati proiectului si necesare/necesari executarii si finalizarii Lucrarilor.

Rezilierea Contractului nu va afecta dreptul Contractorului la plata: (i) sumelor datorate si certificate la plata conform Certificatelor de Plata aprobate de Companie inainte de data rezilierii, si (ii) valorii Lucrarilor executate si Materialelor integrate in Lucrari certificate printr-un acord scris cu privire la  plata conform procedurii din Contract. Contractorul nu va fi indreptatit la plata: (i) Lucrarilor neexecutate integral sau a unor Materiale doar comandate, dar neachitate cu exceptia Materialelor pe care Beneficiarul solicita sa le preia sau a celor care nu pot fi anulate in conditii rezonabile, sau (ii) a Materialelor pe care Compania le va achita direct prin preluarea contractelor cu Subcontractorii/furnizorii.

In cazul rezilierii in conformitate cu art. 17.1, Compania va fi indreptatita sa recupereze de la Contractor orice dauna si pierdere suferita, in conditiile art. 18. In acest caz, Compania va avea dreptul sa execute atât Garantia de Buna Executie, cât si Garantia Avansului pentru acoperirea oricaror daune, pierderi sau costuri.

Consecintele rezilierii Contractului de catre Contractor
In cazul rezilierii Contractului de catre Contractor conform art. 17.2, obligatia Contractorului de a executa Lucrarile si raspunderea Contractorului pentru intârzieri in finalizarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta drepturile si obligatiile dobândite sau scadente la sau pana la data rezilierii.

Prevederile si obligatiile Contractorului mentionate in art. 17.3.1, 17.3.2 si 17.3.5 se vor aplica in mod corespunzator si in cazul rezilierii Contractului de catre Contractor.

In cazul rezilierii Contractului de catre Contractor, Compania: (i) va restitui/elibera Contractorului Garantia de Buna Executie (cu exceptia cazului in care Compania mai are de recuperat de la Contractor diverse sume conform Contractului), (ii) va plati Contractorului sumele datorate pentru Lucrarile executate si Materiale furnizate in Santier, si (ii) ii va achita Contractorului orice penalitati de intârziere la plata sumelor restante agreate prin Contract.

In cazul rezilierii in conformitate cu art. 17.2, Compania va fi indreptatita sa recupereze de la Contractor doar prejudiciile directe certificate de Contractor impreuna cu Compania, sau dupa caz, confirmate printr-o hotarare judecatoreasca emisa de instantele competente.

 Denuntarea unilaterala

Fara a lua in considerare nimic contrar din prezentul Contract, Compania va avea dreptul, oricand si fara nici un motiv, de a denunta unilateral prezentul Contract, pe baza	unei	simple 	notificari	de	incetaretrimisa Contractorului cu minimum 30 (treizeci) Zile inainte de incetare. Compania ii va plati Contractorului sumele datorate pentru Materialele furnizate si Lucrarile / serviciile executate/Echipamentele livrate pana la data incetarii Contractului. conform conditiilor de plata convenite. In cazul in care Compania inceteaza Contractul partial sau integral, Contractorul nu va avea dreptul de a formula niciun fel de pretentii – in special pentru daune-interese - alteledecat mentionate la paragraful anterior. Contractorul va lua toate masurile necesare pentru conservarea, pastrarea si protejarea lucrarilorexecutate	pana	la data	notificarii,	in conformitate cu un program agreat cu Compania.

XVIII. RASPUNDEREA CONTRACTORULUI

 Contractorul, de la data predarii Santierului, isi asuma intreaga responsabilitate pentru paza, custodia si protectia Santierului, Lucrarilor, Partilor Componente si Materialelor, pâna la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, în condițiile prezentului Contract.

 Contractorul va actiona prompt, pe riscul si cheltuiala sa, si cu diligenta unui bun profesionist, la inlocuirea repararea, remedierea, si/sau restaurarea oricarei parti a Santierului, a instalatiei, a Lucrarilor si/sau a Materialelor care au suferit distrugeri, deteriorari, pierderi sau daune, prezinta Defecte, au disparut din Santier, sau nu ating parametri de performanta Garantati pe durata de executare a Contractului.
 Contractorul va raspunde, va despagubi integral si, va exonera Beneficiarul de orice raspundere pentru:
(i) orice Defecte inclusiv Defectele critice, lipsuri, neconformitati, erori sau omisiuni in executarea Lucrarilor, furnizarea Partilor Componente si a Materialelor si/sau in prestarea serviciilor;
(ii) orice incalcare a obligatiilor sale decurgând din sau in legatura cu prezentul Contract si/sau din Legea Aplicabila;
(iii) orice prejudicii sau pierderi cauzate Beneficiarului de Contractor, Subcontractorii si/sau Personalul acestuia in orice mod in executarea Contractului;
(iv) orice prejudicii sau pierderi cauzate de Contractor, prin actele sau omisiunile sale, oricarui tert, inclusiv, dar fara limitare, oricarui afiliat sau partener al Beneficiarului;
(v) orice pretentii formulate in orice mod de terti, inclusiv de orice Autoritate, impotriva Beneficiarului, inclusiv pentru orice sume, costuri, amenzi sau penalitati aplicate sau impuse Beneficiarului ca urmare a incalcarii de catre Contractor a obligatiilor sale decurgând din Contract si/sau din Legea Aplicabila ori prevazute in orice Autorizatie. Orice reducere, suspendare, retragere sau pierdere a finantarii Proiectului, orice corectie financiara, cheltuiala declarata neeligibila, suma supusa recuperarii, dobanda, penalitate sau cost suportat de Beneficiar, in masura in care acestea sunt determinate de o actiune sau inactiune imputabila Contractorului, Subcontractorilor, furnizorilor ori Personalului Contractorului.

Contractorul va fi deplin raspunzator, va despagubi imediat si integral si va exonera Beneficiarul pentru prejudiciile aduse vietii, integritatii corporale si sanatatii Personalului Beneficiarului si Personalului Contractorului, cauzate de Contractor.

 In cazul in care CEF nu indeplineste Rata de Performanta Garantata si asumata de Contractor prin Oferta, atat la finalizarea testelor in vederea efectuarii receceptiei cat in oricare an calendaristic (fiecare an din perioada de garantie CEF) pâna la finalul a fiecarui an, Beneficiarul va avea dreptul sa aplice penalitatile prevazute si calculate conform formulei din documentul “Lichidare Daune”, anexa la Caietul de Sarcini si execute Scrisoarea de Garantie de Buna Executie constituita in favoarea sa, cu obligatia corelativa a Contractorului de a reconstitui instrumentul de garantie in suma agreata, in termenul aplicabil. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, Contractorul va datora Beneficiarului, cu titlu de daune-interese, o sumă egală cu valoarea Garanției de Bună Execuție, fără a aduce atingere dreptului Beneficiarului la repararea integrală a prejudiciului, în condițiile Contractului. 

În cazul în care, pentru oricare dintre perioadele anuale de raportare aplicabile,Centrala Electrică Fotovoltaică nu îndeplinește Disponibilitatea Energetică Garantată, Contractorul va datora Beneficiarului Daune-Interese Prestabilite pentru Disponibilitate, calculate conform metodologiei prevăzute în documentul privind Disponibilitatea Energetică, parte integrantă din Caietul de Sarcini. Aplicarea Daunelor-Interese Prestabilite pentru Disponibilitate nu exonerează Contractorul de obligația de remediere a Defectelor sau neconformităților care au determinat neîndeplinirea Disponibilității Energetice Garantate.

Contractorul va despagubi Compania integral pentru prejudiciile sau pierderile suferite, pentru orice sume si costuri impuse in sarcina Companiei cu titlu de sanctiune sau orice alt titlu (amenzi, penalitati, masuri de remediere etc.) in baza copiei procesului verbal de contraventie/actului emis de Autoritate, transmis de Companie Contractorului. Orice astfel de sume vor fi deduse de Companie din sumele de plata mentionate in Certificatele de Plata. Aceste sume pot fi incasate de Companie si prin executarea Garantiei de Buna Executie sau in orice alt mod prevazut in acest Contract  sau conferit de Legea Aplicabila. 

 În cazul în care Contractorul, din culpa sa, nu își îndeplinește, își îndeplinește cu întârziere sau își îndeplinește necorespunzător oricare dintre obligațiile asumate prin Contract, iar pentru respectiva încălcare Contractul nu prevede în mod expres o penalitate, daune-interese prestabilite sau o altă sancțiune specifică, Beneficiarul va avea dreptul să aplice Contractorului o penalitate în cuantum de 0,06%/zi de intarziere din valoarea părții de Lucrări, Servicii sau a etapei contractuale afectate de respectiva încălcare.

 În cazul în care obligația încălcată nu poate fi asociată în mod rezonabil unei anumite părți de Lucrări, Servicii sau unei etape contractuale ori valoarea acesteia nu poate fi determinată în mod distinct, Contractorul va datora o penalitate în cuantum de 1.000 (una mie) EUR pentru fiecare încălcare.
În cazul unei încălcări cu caracter continuu, în locul penalității prevăzute la paragraful anterior, Contractorul va datora o penalitate în cuantum de 2.000 (două mii) EUR pentru fiecare zi de menținere a încălcării, începând cu data la care obligația trebuia îndeplinită și până la data executării sau remedierii integrale a acesteia.
Penalitățile prevăzute de Contract devin datorate în baza notificării scrise transmise de Beneficiar Contractorului, prin care se identifică obligația încălcată și natura încălcării, fără a fi necesară dovedirea de către Beneficiar a existenței sau întinderii unui prejudiciu.Remedierea ulterioară a încălcării nu înlătură penalitățile deja datorate, cu excepția situației în care Contractul prevede în mod expres, pentru obligația respectivă, un termen de remediere și stabilește că remedierea în interiorul acestui termen exonerează Contractorul de plata penalităților.
Aplicarea penalităților nu exonerează Contractorul de executarea obligației încălcate și/sau de remedierea integrală a neconformității și a consecințelor acesteia și nu aduce atingere celorlalte drepturi și remedii ale Beneficiarului prevăzute de Contract sau de Legea Aplicabilă.
În cazul în care prejudiciul efectiv suferit de Beneficiar ca urmare a încălcării respective depășește cuantumul penalităților datorate, Beneficiarul va avea dreptul să solicite diferența necesară pentru repararea integrală a prejudiciului, sub rezerva limitărilor de răspundere expres prevăzute de Contract.
Prevederile art. 18.8-18.10 au caracter subsidiar și se aplică exclusiv încălcărilor pentru care Contractul nu prevede o penalitate, daune-interese prestabilite sau o altă sancțiune contractuală specifică.Pentru aceeași faptă sau încălcare nu se vor cumula penalitățile prevăzute la art. 18.8-18.10 cu penalitățile, daunele-interese prestabilite sau sancțiunile specifice prevăzute în alte dispoziții ale Contractului, inclusiv cele prevăzute la art. 18.5, cu excepția cazului în care Contractul prevede în mod expres contrariul.

Raspunderea totala a Contractorului in legatura cu executarea prezentului Contract nu va depasi 100% din Pretul Contractului.
Limitarea raspunderii prevazuta in art. 18.14 nu se aplica:
(i) platilor efectuate de Contractor acoperite de asigurare conform art. 15;
(ii) pentru nerespectarea Contractului cu intentie sau din neglijenta grava, prin comiterea unor fapte penale, actiuni si/sau inactiuni care aduc atingere vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanelor;
(iii) daunelor cauzate de Contractor sau de Personalul Contractorului prin activitatile sale riscante sau daunatoare pentru mediu, sau care cauzeaza sau atrag poluarea mediului in cursul sau din cauza executarii Lucrarilor si a repararii Defectelor sau a indeplinirii altor obligatii contractuale ale Contractorului.
(iv) oricaror sume datorate de Contractor in legatura cu reducerea, suspendarea, retragerea sau pierderea finantarii Proiectului, corectii financiare ori cheltuieli declarate neeligibile, in masura in care acestea sunt imputabile Contractorului, Subcontractorilor, furnizorilor ori Personalului Contractorului;
(v) costurilor necesare pentru remedierea, refacerea sau inlocuirea Lucrarilor, Materialelor ori Echipamentelor neconforme, in masura in care aplicarea plafonului ar impiedica aducerea acestora la conformitatea ceruta prin Contract.

In oricare dintre aceste situatii, Contractorul va raspunde nelimitat si integral pentru daunele si pierderile cauzate Companiei si/sau tertilor.
XIX. FORTA MAJORA 
Partile sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in caz de forta majora.
Prin forta majora partile inteleg un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului care face imposibila executarea obligatiilor contractuale si ale carei consecinte sunt de neinlaturat de catre Partea care le invoca.
Partea care invoca cazul de forta majora il va notifica celeilalte Parti in termen de 3 zile de la data producerii sale si ii va comunica actele doveditoare ale fortei majore, inclusiv certificatul emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei prin care se constata forta majora, in termen de 15 zile de la data aparitiei cazului de forta majora.
Daca forta majora dureaza mai mult de 30 zile, fiecare Parte va putea notifica celeilalte incetarea de drept a Contractului.
 
XX. NOTIFICARI
Orice notificare sau comunicare in legatura cu executarea prezentului Contract, va fi considerata valabila si va produce efecte numai atunci cand este transmisa de o Parte contractanta celeilalte Parti in scris, semnata de persoana de contact desemnata mai jos din partea fiecarei parti si depusa personal de Parte sau expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau email, la adresele de mai jos:

	Pentru BENEFICIAR:
	Pentru CONTRACTOR: 

	ROMPETROL RAFINARE S.A.
Adresa  
Tel.: 
 E-mail:danut.mirea@rompetrol.com
Persoana de contact: Danut Mirea
	......................... SRL
Adresa
Tel.: 
E-mail: _______________
Persoana de contact



Notificarea va contine o mentiune referitoare la numarul de contract acordat de catre fiecare parte si se va considera receptionata remisa personal sub semnatura autorizata de primire, la momentul primirii de catre destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau în momentul primirii confirmarii de catre expeditor, în cazul în care comunicarea este facuta prin fax sau email (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit într-o zi nelucratoare sau in afara programului de lucru al destinatarului,, caz în care va fi considerata receptionata la prima ora 09.00 a zilei lucratoare urmatoare).

20.3.Pentru evitarea oricarui dubiu, orice act din cele mentionate la pct. 1 de mai sus, va trebuie sa fie emis cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in prezentul contract. Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor prevazute de paragraful anterior sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei notificari, cereri, comunicari sau informari. Pentru evitarea oricarui dubiu, semnarea oricarui act din cele mentionate la pct. 1 de mai sus de catre persoana de contact desemnata de fiecare parte sa actioneze pentru si in numele partii respective care nu respecta termenii si conditiile prezentului contract si/sau care depaseste limitele convenite de parti si/sau adauga la contract, indiferent sub ce forma, este lovit de nulitate si lipsit de orice efect juridic.  Nicio parte nu poate invoca in beneficiul sau vreun drept, indiferent de natura acestuia, care s-ar fi nascut in baza unui act emis cu incalcarea prezentului articol si nici nu poate pretinde celeilalte parti executarea vreunei obligatii, inidferent de natura acesteia, ca urmare a emiterii unui act cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol. 

20.4. Nicio modificare a coordonatelor prevazute în prezentul Contract nu este opozabila celeilalte parti decât în cazul în care a fost notificata în prealabil în conditiile mai sus amintite.

[bookmark: _Ref191877805]XXI. CONFIDENTIALITATE
 Reprezinta informatii confidentiale in sensul prezentului contract orice date sau informatii ori detalii despre prezentul Contract, orice date sau informatii legate de afacerile, Beneficiarii, personalul uneia dintre parti, date sau informatii de natura comerciala, tehnica, operationala si/sau promotionala si/sau orice alta informatie privind pe Beneficiar si Contractor, in orice forma, scrisa sau orala, de care o parte a luat cunostinta in orice mod in legatura cu sau in timpul executarii prezentului contract, fara a distinge dupa cum asemenea informatii sunt sau nu marcate drept confidentiale, ori dupa cum acestea se prezinta sunt in forma orala sau vizuala, scrisa ori electronica ori sunt fixate in orice mod, pe orice fel de suport, cu exceptia informatiilor care:
i. sunt sau devin accesibile publicului fara nici o incalcare de catre una dintre parti a prezentului Contract; 
ii. erau cunoscute anterior uneia dintre parti si consemnate in documente cu data certa, aflate in posesia acestuia, fara sa fie obligat la respectarea confidentialitatii acestora; 
iii. sunt dezvaluite uneia dintre parti de catre o terta parte care le detine in mod legitim, fara ca prin aceasta respectiva terta parte sa fi incalcat obligatii legale sau contractuale de confidentialitate.

Fiecare parte va pastra caracterul confidential al Informatiilor Confidentiale si nu le va folosi ori divulga in niciun fel fara acordul prealabil scris al al celeilalte parti.

Obligatia de confidentialitate asumata de parti nu se va aplica in cazul in care una dintre acestea este obligata, conform legii aplicabile sau deciziei unei autoritati judecatoresti, arbitrale sau de reglementare, sa dezvaluie instantei sau autoritatii de reglementare orice fel de Informatii Confidentiale, dar, in fiecare dintre aceste cazuri, doar in masura in care dezvaluirea este ceruta de lege sau de o decizie judecatoreasca sau a unei autoritati de reglementare, si aceasta dezvaluire este limitata la informatiile specific solicitate, corpul catre care dezvaluirea este facuta fiind informat despre natura confidentiala a informatiilor si cealalta Parte fiind anterior notificata in scris in ce priveste aceasta dezvaluire.

Obligatiile de confidentialitate ale partilor vor supravietui incetarii prezentului Contract fara limitare in timp. 

Ambele Parti agreeaza ca prevederile oricarui acord de confidentialitate incheiat de ele inainte de incheierea prezentului Contract si in legatura cu obiectul acestuia vor ramane valabile si se vor aplica in mod corespunzator.  

XXII. CESIUNEA
Nici o Parte nu va cesiona, nova o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului fara acordul prealabil scris al celeilalte Părţi, care nu va fi refuzat in mod nerezonabil, partea care propune cesiunea urmand a transmite in prealabil in scris celeilalte parti o informare completa asupra imprejurarilor care determina solicitarea, urmand ca aceasta din urma sa transmit raspunsul sau in termen de maxim 15 zile de la primirea solicitarii. Fiecare Parte va putea cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, constitui garantii asupra dreptul său la orice sume de încasat prezente sau viitoare, izvorand din executarea Contractului. 
 Prevederile art. 22.1 nu se aplica subcontractarii.
XXIII. LEGEA APLICABILA. LITIGII
Prezentul Contract  si actele aditionale care vor fi incheiate in baza acestuia sunt guvernate si incheiate in conformitate cu legea romana.
Orice disputa decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la incheierea, valabilitatea, interpretarea, executarea desfiintarea sau incetarea sa va fi solutionata de catre parti pe cale amiabila.In cazul in care Partile nu ajung la o solutie amiabila in situatiile descrise la articolul de mai sus, disputele se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente. 
XXIV. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
[bookmark: _Hlk527112916]Partile nu prefigureaza ca in baza prezentului Contract sa fie transmise ca date cu caracter personal, altele decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului, a reprezentantilor legali/imputernicitilor din partea partilor, afiliatilor sau subcontractorilor acestora (in masura in care afiliatii, subcontractorii si reprezentantii acestora sunt implicati in executarea contractului), respectiv, respectiv nume, functia, adresa de la locul de munca, nr. de telefon si email de serviciu, precum si cele mentionate in acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Anexa 7 la acest Contract (“Acordul”). Datele cu caracter personal ale oricarei parti, afiliati sau  subcontractori ai acesteia, la care cealalta parte, in calitate de operator de date, sau persoanele sale împuternicite care prelucrează date cu caracter personal in numele si pe seama acesteia precum si salariații acesteia vor avea acces în derularea prezentului Contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Astfel, fiecare parte primeste din partea celeilalte dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale acesteia, afiliatilor, subcontractorilor sai, respectiv a reprezentantilor legali/conventionali si imputernicitilor acestora (cu rezerva facuta mai sus in privinta afiliatilor si subcontractorilor) si a persoanelor utilizate in executarea Contractului, in scopul exclusiv si limitat al executarii obiectului Contractului, pentru ca partea care primeste sa isi poata îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime. Fiecare parte va: (i) colecta, gestiona si stoca datele cu caracter personal primite de la cealalta parte in stricta confidentialitate, utilizand diligenta corespunzatoare ceruta de obligatiile sale prevazute in Contract si legea aplicabila, evitand  accesul, utilizarea, dezvaluirea neautorizata sau pierderea acestora; (ii) utiliza datele cu caracter personal primite de la cealalta parte doar in scopurile declarate, prevazute in prezenta clauza si in Acord; (iii) nu va vinde, instraina, transfera, distribui, inchiria sau dispune in alt fel de datele cu caracter personal primite pentru scopurile sale personale, in beneficiul sau sau al altor persoane.

[bookmark: _Hlk513631607]Fiecare parte care va actiona ca operator de date cu caracter personal in sensul celor precizate la articolul de mai sus va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte parti, afiliatilor, subcontractorilor acesteia,  reprezentantilor/imputernicitilor acestora (cu rezerva facuta mai sus in privinta afiliatilor si subcontractorilor) în scopul executării acestui Contract si a persoanelor cu atributii in executarea Contractului, pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne sau solicitate de institutiile/organele statului, aplicarea masurilor de analiza a Beneficiarelei conform legislației aplicabile, etc., in condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.

Fiecarei parti ii revine obligația de a informa direct, conform art. 16, 17 si 19 din Regulamentul General privind protecția datelor, reprezentanții si salariații sai desemnati sa execute Contractul si împuterniciți in relația cu celalta parte, si va solicita indeplinirea acestei obligatii de catre Afiliatii si subcontractorii fiecareia in raport cu reprezentantii si salariatii acestora (cu rezerva facuta mai sus in privinta afiliatilor si subcontractorilor), cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de executie si gestionare a Contractului, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in alte scopuri legitime in funcție de relația contractuala.

In continuare, fiecare parte care va actiona ca operator de date cu caracter personal va asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel, fiecare parte se obligă să ia și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale
XXV. PREVEDERI FINALE
Partile declara ca nici un acord si nici o promisiune sau obligatie, contractata anterior cu terte persoane, nu se opun incheierii si aducerii la indeplinire a prezentului Contract.
Partile sunt de drept in intarziere cu privire la executarea obligatiilor asumate potrivit prezentului Contract, la data ajungerii lor la scadenta. 
 Neexercitarea de catre o Parte a unui drept izvorat din Contract sau legea aplicabila sau de a solicita executarea de catre cealalta Parte a oricarei obligatii ce revine acesteia nu va constitui o renuntare la dreptul ce ii revine Partii de a solicita executarea de catre cealalta Parte a respectivei obligatiei.
Orice act aditional si/sau modificari la acest Contract sunt valabile si executorii cu conditia ca acestea sa rezulte expres din documentele semnate de ambele Parti.
 Părţile agreeaza si recunosc că au negociat integral prezentul Contract în conformitate cu cerinţele şi obiectivele urmarite de fiecare parte, nefiind incidente dispoziţiile Codului Civil privitoare la contractele de adeziune, clauzele standard şi neuzuale şi ca accepta prevederile acestui Contract în deplină cunoştinţă de cauză.
 Persoanele fizice care au semnat prezentul Contract recunosc ca au dreptul sa reprezinte legal persoanele juridice semnatare potrivit legii si propriilor acte statutare si isi asuma intreaga responsabilitate juridica din eventuala invocare a lipsei calitatii de reprezentant.
 Partile semnatare declara ca dispozitiile Contractului, astfel cum sunt ele redactate, reprezinta in totalitate acordul lor de vointa liber exprimat si declara faptul ca au negociat si convenit fiecare dispozitie cuprinsa in Contract.
  (1)Partile convin expres ca prezentul Contract poate fi semnat de reprezentantii legali ai fiecarei parti sau imputernicitii acestora atat olograf, cat si utilizand o semnatura electronica. Indiferent de formalitatea aleasa de parti pentru semnarea Contractului, partile convin expres ca toate exemplarele Contractului (in format electronic sau fizic, pe suport de hartie- semnat olograf sau printat) au aceeasi forta juridica. 
(2)Fiecare parte garanteaza ca semnatura electronica aplicata de fiecare dintre persoanele fizice semnatare este alocata reprezentantilor sai indreptatiti conform legii aplicabile si/sau actelor statutare sa reprezinte legal partea respectiva, sau imputernicitilor acestora, dupa caz. Prin „semnatura electronica” in intelesul prezentului Contract este definita modalitatea de semnare in format electronic a inscrisurilor in baza unui certificat digital calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice eliberat de un furnizor autorizat conform legislatiei aplicabile fiecarei parti prin care respectivul inscris semnat electronic este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.In ipoteza in care o prevedere a Contractului va fi declarata nula sau imposibil de pus in executare, validitatea si efectele celorlalte prevederi nu vor fi afectate, atata timp cat scopul Contractului, astfel cum a fost avut in vedere de catre parti la data incheierii Contractului poate realizat. In situatia mentionata, Partile se angajeaza sa modifice corespunzator Contractul, inlocuind prevederea respectiva cu o altele valabile din punct de vedere legal si care sa permita partilor sa obtina ceea ce au intentionat la incheierea Contractului.
Fiecare Parte încheie prezentul contract pe baza garanțiilor date de cealaltă Parte și cu bună-credință, intelegand că cealaltă Parte a desfasurat, desfasoara și va continua să își desfășoare activitatea în strictă conformitate și fără încălcări ale oricăror sanctiuni aplicabile (indiferent de natura lor: economice, financiare, sancțiuni comerciale, embargouri, controale ale comertului, boicoturi etc.) impuse și administrate de Uniunea Europeană sau orice stat membru al Uniunii Europene, Națiunile Unite, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Elveția și de către orice alt organism, departament sau agenție care acționează sub supravegherea și/sau în numele statelor și/sau organizațiilor menționate anterior (denumite în continuare „Sancțiuni internaționale”).
Fiecare Parte garantează și se angajează să se asigure că:
(i) nici partea și nici acționarii săi/acționarii intermediari/beneficiarii finali/afiliații sau filialele nu sunt persoane/entități enumerate, incluse sau desemnate în temeiul Sancțiunilor Internaționale relevante;
(ii) încheierea Contractului și/sau executarea acestuia de către părți nu implică nicio încălcare a sancțiunilor internaționale;
(iii) nici Partea și nici acționarii săi/acționarii intermediari/beneficiarii finali/afiliații sau filialele nu sunt și nu vor fi implicați în nicio tranzacție cu nicio persoană sau entitate listată, inclusă sau desemnată în temeiul Sancțiunilor Internaționale.
In ciuda oricaror dispozitii contrare din Contract:
1. Nimic din prezentul Contract nu are scopul si nimic din prezentul document nu trebuie interpretat sa conduca sau sa solicite oricarei parti sa actioneaze in vreun mod (inclusive neindeplinirea oricaror actiuni in legatura cu o tranzactie) care este incompatibil, penalizat sau interzis de Sanctiunile Internationale aplicabile acelei Parti; si
2. Nicio parte nu va fi obligata sa indeplineasca orice obligatie prevazuta de Contract inclusiv dar fara limitare o obligatie de a:
(a) efectua, livra, accepta, vinde, cumpara, plati sau primi bani catre sau prin intermediul unei persoane sau al unei entitati sau
(b) sa se angajeze in orice alte acte, in cazul in care aceasta ar incalca, ar fi in contradictie cu sau ar expune acea Parte la masuri punitive in temeiul Sanctiunilor Internationale aplicabile Partilor sau executarii Contractului in legatura cu Sanctiunile Internationale.
In cazul în care orice executare a unei Parti ar încălca, ar fi incompatibilă cu sau ar expune acea Parte la măsuri punitive în temeiul Sanctiunilor Internationale, acea Parte („Partea Afectată”), de îndată ce este posibil în mod rezonabil, va notifica în scris celeilalte Părți incapacitatea sa de a executa fără nicio răspundere (inclusiv, dar fără a se limita la orice daune pentru încălcarea contractului, penalități, costuri, taxe și cheltuieli). Odată ce a fost dată o astfel de notificare, Partea Afectată va avea dreptul, fără nicio răspundere (inclusiv, dar fără a se limita la orice daune pentru încălcarea contractului, penalități, costuri, taxe și cheltuieli):
a)	să suspende imediat obligația afectată (fie că este de plată sau de executare) până în momentul în care Partea Afectată își poate îndeplini în mod legal această obligație; și/sau 
(b) in cazul în care incapacitatea de a executa obligația continuă (sau este de așteptat în mod rezonabil să continue) pentru o perioadă de (treizeci) 30 de zile consecutive sau mai mult, până la o executare completă a obligației afectate, cu condiția ca, în cazul în care obligația relevantă se referă la plata pentru bunuri/servicii care au fost deja livrate/furnizate, obligația de plată afectată va rămâne suspendată (fără a aduce atingere acumulării oricăror dobânzi la sumă de plată restanta) pana la momentul la care Partea Afectata poate in mod legal sa efectueze plata.

Indiferent de durata Contractului, valabilitatea Contractului în ceea ce privește obligațiile privind Sancțiunile Internaționale rămâne în vigoare după rezilierea, refuzul, invalidarea, expirarea sau incetarea Contractului în ansamblu.

Contractorul se obligă să respecte și să respecte principiile internaționale ale drepturilor omului prevăzute în Declarația Internațională a Drepturilor Omului a ONU și Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și pentru protecția mediului și va solicita acționarilor, partenerilor, funcționarilor, directorilor, angajaților, agenților, consultanților și subcontractorilor sai și oricarei alte persoanecare furnizează personal pentru bunurile sau serviciile cerute de prezentul Contract pentru a se conforma cu acestea. Contractorul va furniza Beneficiarului, pe durata acestui Contract, certificări, confirmări sau alte informații si documente necesare pentru a demonstra sau confirma respectarea obligației din această clauză sau așa cum este solicitat în mod rezonabil de Beneficiar cu același scop. Dacă pe durata prezentului Contract o Parte constată nerespectarea obligației de mai sus, partea respectivă va informa cealaltă parte fără întârziere nejustificată, iar Contractorul va furniza Beneficiarului într-un timp scurt, fara a depasi 15 zile, o notificare scrisă prezentand informații și clarificări detaliate și specificând in aceasta planul său de a remedia o astfel de neconformitate. Beneficiaril va analiza planul propus și va emite comentariile/acordul sau cu privire la remediile propuse. În cazul unei încălcări grave, a unor încălcări multiple sau dacă Contractorul refuză să trimită informații, documente și/sau planul cu remedii, sau nu ia în considerare comentariile Beneficiarului referitoare la plan sau nu respectă planul, Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul prin trimiterea unei notificări scrise, fără nicio răspundere sau costuri pentru aceasta.

XXVI. ANEXE
 Anexele 1-10 la acest Contract fac parte integranta din acesta si vor fi considerate ca avand aceeasi forta si efect cu prevederile acestuia:
Anexa 1 - Documentația de achiziție (Caietul de sarcini si anexele acestuia) inclusiv Raspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Beneficiar până la data depunerii ofertelor
Anexa 2 - Oferta Tehnica si Financiara a Contractorului
Anexa 3 - Graficul Proiectului
Anexa 4 - Graficul de Plati 
Anexa 5 - 	Conventie Securitate Si Sanatate In Munca- Situatii De Urgenta – Mediu
Anexa 6 - Cerinte privind asigurarea si controlul calitatii produselor, echipamentelor si serviciilor
Anexa 7 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 8 – Lista Subcontractorilor avizati
Anexa 9 – Acorul de asociere, dacă este cazul;
Anexa 10 - Tabel Garantii echipamente (duratele, conditiile si documentele de garantie asumate prin Oferta, conform art. 10.13)

 Pe perioada execuarii Contractului, Partile, de comun acord, pot elabora noi anexe cu aceeasi forta si efect ca si cele elaborate la data semnarii.
26.3. În cazul oricărei neconcordanțe, contradicții sau inconsecvențe între prevederile prezentului Contract și documentele care fac parte din acesta, documentele se vor interpreta și aplica în următoarea ordine de prioritate:
a) Contractul, inclusiv amendamentele semnate de Părți;

b) Anexele la Contract, în ordinea prevăzută în Contract;
c) Caietul de Sarcini si Specificațiile Tehnice anexate la Caietul de Sarcini;
d) Oferta tehnică a Contractorului;
e) Oferta financiară a Contractorului.
În cazul în care neconcordanța privește cerințe tehnice sau de performanță, se va aplica prevederea care asigură îndeplinirea celui mai ridicat nivel de performanță, calitate, siguranță și conformitate cu cerințele Contractului și ale Caietului de Sarcini, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Contractorul are obligația de a notifica Beneficiarul, fără întârziere, cu privire la orice neconcordanță identificată între Documentele Contractuale și nu va putea invoca ulterior existența unei astfel de neconcordanțe pentru a solicita costuri suplimentare, prelungirea termenelor de execuție sau exonerarea de răspundere, dacă aceasta putea fi identificată în mod rezonabil de un antreprenor profesionist și diligent înainte de începerea executării lucrărilor.

Prezentul Contract a fost semnat azi,................................

	
BENEFICIAR,
ROMPETROL RAFINARE SA
	
               CONTRACTOR,
               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               ______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	
Departament Juridic
VERNIC GABRIELA
	
               Departament Juridic
                -----------------------

	
Derulant Contract
DANUT MIREA

	            
                Derulant Contract
               _______________
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ROMPETROL RAFINARE SA
	





               CONTRACTOR,
               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	


Departament Juridic                                 
GABRIELA VERNIC



	


	Departament juridic

             -----------------------------

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
               _______________________








Anexa 2 – OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA A CONTRACTORULUI
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ROMPETROL RAFINARE SA
	





               CONTRACTOR,
               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	
	

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
               _______________________








Anexa 3 – GRAFICUL PROIECTULUI


	





BENEFICIAR,
ROMPETROL RAFINARE SA
	





               CONTRACTOR,
               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	

Departament Juridic
VERNIC GABRIELA



	

               Departament Juridic
	
             ---------------------------

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
               _________________





ANEXA 4 -  GRAFICUL DE PLĂȚI

Plățile aferente Contractului se vor efectua de către Beneficiar în conformitate cu prezentul Grafic de Plăți, pe baza atingerii jaloanelor de plată, a Situațiilor de Lucrări aprobate și a documentelor justificative prevăzute în Contract și în Caietul de Sarcini.

Atingerea unui jalon de plată nu reprezintă acceptarea finală a Lucrărilor și nu limitează dreptul Beneficiarului de a invoca ulterior defecte, neconformități sau neîndeplinirea parametrilor de performanță.

Avansul achitat conform paragrafului anterior va fi recuperat prin retinerea unui procent de 20% din platile ulterioare datorate de Beneficiar Contractorului pentru Lucrarile executate, pana la concurenta sumei achitata cu titlu de avans. Pentru evitarea oricarei neclaritati, procentele detaliate mai jos  contin si procentele care vor fi deduse ca urmare a achitarii avansului.

	Nr. 
	Denumirea Etapei de Lucrări
	Documente principale justificative
	Definiția jalonului și documente justificative
	Categorii cheltuieli conform HG 907/2016
	Procent din Prețul Contractului

	0
	Avans
	Contract, GBA
	Contract, GBA
	NA
	20%

	1
	Elaborarea și predarea Proiectului Tehnic, Detaliilor de Execuție și documentațiilor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor
	Proces verbal de predare documentație aprobată
	Contractorul a elaborat și predat Proiectul Tehnic, Detaliile de Execuție și documentațiile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare executării Lucrărilor, aprobate de Beneficiar.
	3.5, 3.8
	2%


	
	Organizare de șantier și amenajare teren
	Raport de lucrări aprobat
	Contractorul a instalat organizarea de șantier, a asigurat utilitățile temporare și a finalizat lucrările preliminare de amenajare teren. 
	1.2, 1.3, 5.1
	[5%]

	
	Finalizarea infrastructurii și structurii de susținere
	Raport de lucrări aprobat
	Structura metalică și infrastructura aferentă au fost instalate integral conform documentației aprobate.
	4.1
	[10%]

	
	Instalarea modulelor fotovoltaice finalizată
	Raport de lucrări aprobat
	Contractorul a instalat 100% din modulele fotovoltaice și conexiunile aferente de curent continuu (DC), inclusiv împământarea.
	4.1, 4.2, 4.3
	[20%]

	
	Instalarea invertoarelor și a sistemelor electrice DC finalizată
	Raport de lucrări aprobat
	Contractorul a instalat integral invertoarele și instalațiile electrice DC aferente.
	4.1, 4.2, 4.3
	[5%]

	
	Finalizarea instalațiilor electrice AC și a posturilor de transformare
	Raport de lucrări aprobat
	Contractorul a finalizat instalațiile electrice AC, posturile de transformare, conexiunile electrice și sistemele auxiliare.
	4.1, 4.2, 4.3 
	[15%]

	
	Instalarea BESS finalizată
	Raport de lucrări aprobat
	Contractorul a instalat BESS și conexiunile aferente.
	4.1, 4.2, 4.3
	[20%]

	
	Punerea în funcțiune (Comisionare) și obținerea Certificatului de Racordare
	Proces verbal de punere în funcțiune/ certificate de racordare
	Punerea în funcțiune a fost realizată și aprobată de Beneficiar, operatorul de rețea și autoritățile competente. Instruirea personalului Beneficiarului a fost efectuată.
	6.1, 6.2
	[13%]

	
	Testul de Recepție Provizorie
	Certificat de Receptie Provizorie
	Contractorul a demonstrat atingerea parametrilor de performanță garantați conform Contractului.
	6.2
	[5%]

	
	Livrarea documentației finale și închiderea proiectului
	Certificat de finalizare aprobat
	Contractorul a predat documentația As-Built, Cartea Construcției, manualele, documentele de exploatare și mentenanță și a închis toate observațiile/punctele restante.
	5.1.2, 6.2
	[5%]






	Nr. 
	Denumirea Etapei de Lucrări
	Documente principale justificative
	Definiția jalonului și documente justificative

	Anul 1
	Servicii de mentenanta – Anul 1
	Raport de lucru aprobat
	Suma va impartita in 12 parti egale pentru primul an de servicii de mentenanta si va fi platita in rate lunare dupa punere in functiune

	Anul 2
	Servicii de mentenanta – Anul 2
	Raport de lucru aprobat
	Suma va impartita in 12 parti egale pentru al doilea an de servicii de mentenanta si va fi platita in rate lunare dupa punere in functiune


	





BENEFICIAR,
ROMPETROL RAFINARE SA
	





               CONTRACTOR,
               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	


Departament Juridic                   
VERNIC GABIRELA



	


             Departament Juridic

            ----------------------------

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
               ________________




ANEXA 5
CONVENTIE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA- SITUATII DE URGENTA – MEDIU



	





BENEFICIAR,
ROMPETROL RAFINARE SA
	





               CONTRACTOR,
               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	


	

	Derulant Contract
DANUT MIREA



Departament Juridic
GABRIELA VERNIC

	               Derulant Contract
               __________________



              Departament Juridic
	
             ---------------------------------








ANEXA 6 CERINTE PRIVIND ASIGURAREA SI CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR, ECHIPAMENTELOR SI SERVICIILOR

1.	Este responsabilitatea Contractorului sa intocmeasca Planul de Inspectii si Teste (ITP) sau Planul de Control al Calitatii (QCP) pentru bunurile pe care le va livra si pentru serviciile si lucrarile pe care le va executa in baza Contractului. 
2.	Inainte de inceperea executiei serviciilor si lucrarilor, respectiv fabricarea si livrarea bunurilor, ContractorContractorul trebuie sa trimita pentru avizare Beneficiarului ITP-ul si toate documentele interne ale Contractorului declarate in ITP cum ar fi: proceduri sau instructiuni de testare, proceduri de sudura si certificarea sudorilor, planul/jurnalul sudurilor, fise de masuratori dimensionale (formulare), buletine de control nedistructiv (formulare), etc. 
3.	Odata cu analiza ITP-ului, Beneficiarul va stabili impreuna cu Contractorul punctele de inspectie la care doreste sa participe (puncte asistare “witness W”, puncte de stationare “ Hold H” sau “Review R” punct de verificare a documentatiei).
4.	ITP-ul avizat de Beneficiar va fi trimis catre Contractor in termen de maxim cinci (5) zile de la data la care a fost receptionat.
5.	Contractorul are obligatia sa introduca in ITP, prin revizie, observatiile Beneficiarului.
6.	Varianta finala a ITP-ului intocmit de Contractor pentru bunuri, servicii si lucrari trebuie sa cuprinda in ordine cronologica lista de operatii pentru executie, controalele si testele ce vor fi realizate conform propriei tehnologii si toate punctele de inspectie (W, H sau R) stabilite de Beneficiar.
7.	Este responsabilitatea Contractorului sa obtina certificarile bunurilor in conformitate cu  reglementarile si standardele zonei in care acestea se vor monta.
8.	Contractorul va trimite notificare catre Beneficiar pentru participarea la punctele de inspectie stabilite in ITP. Notificarea va fi facuta in scris cu minim 7 zile inainte de data inspectiei indiferent daca este punct de Witness (W) sau Hold (H).
9.	Indiferent de inspectia realizata de Beneficiar sau de reprezentantul acestuia, in timpul fabricatiei bunurilor, respective serviciilor sau lucrarilor in santier, Contractorul nu va fi absolvit de obligatiile referitoare la calitatea finala a bunurilor, serviciilor si lucrarilor executate.
10.	Indiferent de participarea sau neparticiparea Beneficiarului sau oricarei terte parti la inspectii, Contractorul trebuie sa emita documentele ce vor contine rezultatele inspectiilor sau testelor efectuate, imediat dupa ce aceste date vor fi disponibile.
11.	Daca in timpul inspectiei bunurilor, serviciilor si lucrarilor se vor descoperi neconformitati, partea care le descopera trebuie sa notifice cat mai repede posibil celelalte parti.
12.	Contractorul are obligatia sa tina cont, in fabricatia bunurilor si executia serviciilor si lucrarilor de toate cerintele de calitate impuse de documentatia proiectului.



	










BENEFICIAR,
ROMPETROL RAFINARE SA
	










               CONTRACTOR,
               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	


Departament Juridic
VERNIC GABRIELA



	


               Departament Juridic

	  ---------------------------

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
               __________________


































ANEXA 7
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL





	









BENEFICIAR,
ROMPETROL RAFINARE SA
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               .................... 


	
Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
               _______________

	


Departament Juridic
VERNIC GABRIELA



	


               Departament Juridic

	  ---------------------------

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
               __________________


















ANEXA 8-LISTA SUBCONTRACTORILOR AVIZATI
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Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
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Departament Juridic
VERNIC GABRIELA
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	  ---------------------------

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
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ANEXA 9-ACORD DE ASOCIERE
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Director General, 
SORIN GRAURE
	
               Director General  
               _______________

	

Director Economic
ANTON ALEXANDRU CORNEL
	

               Director economic
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Departament Juridic
VERNIC GABRIELA



	


               Departament Juridic

	  ---------------------------

	Derulant Contract
DANUT MIREA

	               Derulant Contract
               __________________























ANEXA 10 - TABEL GARANTII ECHIPAMENTE (DURATELE, CONDITIILE SI DOCUMENTELE DE GARANTIE ASUMATE PRIN OFERTA)
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               __________________

















